MINISTERSTWO FUNDUSZY EUROPEJSKICH I POLITYKI REGIONALNEJ

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Sprawozdanie końcowe z wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2024 rok

IDENTYFIKACJA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA	5

Część A – sprawozdanie podstawowe	6

2.	Przegląd wdrażania programu operacyjnego	6

A.	Analiza postępu finansowego i rzeczowego	6

B.	Informacje na temat instrumentów finansowych	7

3.	Wdrażanie osi priorytetowej	8

4.	Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji	14

5.	Informacje na temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	18

6.	Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania	20

6.a Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania	20

7.	Streszczenie podawane do wiadomości publicznej	22

8.	Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych	23

Część B – sprawozdania z lat 2017, 2019 i końcowe	23

11.	Ocena wdrażania programu operacyjnego	23

11.1.	Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu	23

11.2.	Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji	31

11.3.	Zrównoważony rozwój	32

11.4.	Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu	32

11.5.	Rola partnerów we wdrażaniu programu	32

12.	OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013	34

12.1.	Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji - maksymalnie 7 000 znaków	34

12.2.	Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji	36

14.	DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO	38

14.1.	Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego	38

14.2.	Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich	38

14.3.	Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych	39

14.5.	Postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych	39

14.6.	Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe	40

Część C – sprawozdanie złożone w 2019 r. i końcowe sprawozdanie	41

16.	Inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu	41

17.	Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania — ramy wykonania	45

18.	Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych	45

ZAŁĄCZNIK III	46

Wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe / operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym	46

# IDENTYFIKACJA KOŃCOWEGO SPRAWOZDANIA Z WDRAŻANIA

| CCI | 2014PL05M9OP001 |
| --- | --- |
| Nazwa programu | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) |
| Wersja | 2024.0 |
| Rok sprawozdawczy | końcowe |
| Data zatwierdzenia sprawozdania przez Komitet Monitorujący |  |

# Część A – sprawozdanie podstawowe

# Przegląd wdrażania programu operacyjnego

## Analiza postępu finansowego i rzeczowego

W ramach PO WER ogłoszono 831 naborów, z czego 425 to nabory w trybie konkursowym (51%). Łączny budżet naborów wyniósł ponad 6,5 mld EUR, w tym ok. 3,3 mld EUR w trybie konkursowym, ok. 3,1 mld EUR – pozakonkursowym i ok. 185 mln EUR - nadzwyczajnym. Do końca wdrażania programu PO WER zakończono 808 naborów, natomiast 23 – unieważniono.

Do końca 2023 r. (tj. w całym okresie wdrażania PO WER) zawarto 7 519 umów w ramach programu na łączną kwotę około 6,2 mld EUR. Najwięcej umów podpisano w Osi I - 3,4 tys. i w Osi III - ponad 1,9 tys. We wszystkich osiach zakontraktowano ok. 112% alokacji – najwięcej w VII (118%) i I (116%). Rozliczono wnioski o płatność na kwotę stanowiącą równowartość ponad 5,7 mld EUR, tj. ponad 102,7% alokacji PO, z czego ponad jedna trzecia wydatków (38%) została rozliczona w Osi I.

Od początku realizacji PO WER  poświadczono do Komisji Europejskiej wydatki na łączną kwotę 5,5 mld EUR, co stanowi 98,7% alokacji (w tym YEI – 585 mln EUR, co stanowi 99,7%, REACT-EU – 74 mln EUR, co stanowi 99,6%, EFS – ponad 4,8 mld EUR, co stanowi 98,6%).

Natomiast do rozliczenia środków UE zastosowano art. 25a ust. 1 i 1a CPR, dzięki czemu kwota rozliczonego wkładu UE wynosi 5,0 mld EUR, co stanowi ok. 103,8% (w tym YEI – ponad 539 mln EUR, co stanowi 99,9%, REACT-EU – 74 mln EUR, co stanowi ok. 99,6%, EFS – ponad 4,3 mld EUR, co stanowi 104,4%).

IZ na bieżąco monitorowała postęp finansowo-rzeczowy we wdrażaniu PO WER, w szczególności w kontekście wykonania zasady n+3 oraz osiągnięcia celów końcowych. W celu minimalizacji ryzyka niepełnego wykorzystania alokacji IZ regularnie kontaktowała i spotykała się z IP w celu identyfikacji zagrożeń, omówienia ewentualnych problemów i ich potencjalnego wpływu na wykonanie przyjętych założeń oraz kwartalnego harmonogramu dojścia do celów finansowych. Istotnym czynnikiem ryzyka były oszczędności, których poziom wzrósł znacząco w ostatnich latach wdrażania PO WER. Na zakończenie wdrażania, średni poziom oszczędności na projektach zakończonych w ramach PO WER wyniósł 8,28% (512 mln EUR).

W trakcie wdrażania programu, IZ kilkukrotnie aktualizowała plan zagospodarowania środków pozostających w dyspozycji poszczególnych IP, tak aby, pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID oraz sytuacji na Ukrainie, zapewnić pełne wykorzystanie alokacji.

W efekcie podjętych działań, uwzględniając mechanizm elastyczności, rozliczono z Komisją Europejską 104% alokacji. Natomiast w odniesieniu do poszczególnych osi największe wykonanie dotyczyło Osi I i wyniosło 1,9 mld EUR, co stanowi 108,4%, a największe trudności napotkano w Osi IV, w której wykonanie wyniosło ok. 95,6%.

W PO WER wsparciem objęto łącznie 3,2 mln osób (61,9% to kobiety) – z czego 32% to uczestnicy z Osi I. Najwięcej uczestników to os. pracujące - 1,4 mln (43,4%), następnie bierne zawodowo – 992,9 tys. i bezrobotne – 819,8 tys. (odpowiednio 31% i 25,6%). Prawie 1/3 bezrobotnych uczestników była długotrwale bezrobotna. 87% bezrobotnych i 96% długotrwale bezrobotnych uczestników to osoby biorące udział w projektach w Osi I. Najwięcej uczestników biernych zawodowo uczestniczyło w projektach w Osi III (głównie studenci) – 56,6% wszystkich biernych zawodowo. Pracujący uczestnicy to głównie osoby z Osi II (30,4%) - podnoszący kompetencje pracownicy administracji publicznej, Osi V (23,3%) - kadry medyczne, Osi III (21,5%) – pracownicy uczelni.

Osoby poniżej 25 r. ż. stanowiły 44% uczestników projektów (ponad 1,4 mln os., głównie studenci w Osi III i osoby wspierane na rynku pracy w Osi I), a osoby powyżej 54 r. życia – 8,7% (278,9 tys. os., prawie połowa w zakresie zdrowia w Osi III). W projektach wzięło udział 112,3 tys. osób z niepełnosprawnościami (3,5% uczestników, z czego 37,7% w Osi I, w której przewidziano dla tej grupy osobne działanie).  1,2 mln. uczestników pochodziło z terenów wiejskich (36,4% uczestników) – 36,2% tej grupy to osoby wsparte w zakresie aktywizacji zawodowej w Osi I. Wsparcie otrzymało również 7,3 tys. osób bezdomnych lub dotkniętych wykluczeniem mieszkaniowym oraz 79,6 tys. migrantów, osób obcego pochodzenia lub należących do mniejszości (prawie ¾ w Osi III). Większość uczestników projektów PO WER to osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym (1,4 mln os., 44,4%) lub wyższym (1,3 mln os., 40,6%), a najmniej to osoby z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (448,5 tys. os., 14%).

654,1 tys. osób po zakończeniu udziału w projekcie podjęło pracę (36,1% osób biernych i bezrobotnych), a 384,8 tys. osób uzyskało dzięki PO WER kwalifikacje. 490,9 tys. os. w niekorzystnej sytuacji społecznej rozpoczęło poszukiwanie pracy, wzięło udział w kształceniu lub szkoleniu, zdobyło kwalifikacje lub podjęło zatrudnienie po opuszczeniu projektu.

Z działań w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 skorzystało w programie 231,8 tys. osób i 39 tys. podmiotów. Wydatkowano na ten cel 528 mln EUR.  Najwięcej osób (195,9 tys.) wsparto w Osi Ii. w Osi II (35,8 tys). Większość podmiotów otrzymało wsparcie w Osi II – 37,8 tys. i w Osi V – 1,3 tys. Największe środki przeznaczono na wsparcie w Osi I – 261,9 mln EUR, dalej w Osi II – 139,7 mln EUR, Osi VII – 70 mln EUR i Osi V – 56,3 mln EUR.

Informacje finansowe są zgodne z danymi finansowymi przekazanymi do KE na podstawie art. 112 31 października 2024 r.

## Informacje na temat instrumentów finansowych

W projekcie w priorytecie inwestycyjnym 9v w Osi II realizowanym z wykorzystaniem instrumentów finansowych (całkowita wartość umowy EFS 37 310 059,93 EUR) udzielane były pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej („na start” i „na rozwój”). Menadżer Funduszu Funduszy (BGK) do końca 2023 r. wypłacił do wszystkich pośredników finansowych środki EFS w kwocie 30 749 478,96 EUR. Do 31 grudnia 2023 r. pośrednicy finansowi wypłacili pożyczki w łącznej kwocie EFS 28 298 358,11 EUR.

W projekcie realizowanym w Osi IV (wartość umowy EFS 3 031 407,12 EUR) Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Warszawie pełniło rolę pośrednika finansowego dla instrumentu w formie wejść kapitałowych i quasi-kapitałowych dla podmiotów ekonomii społecznej. Instytucja Zarządzająca wypłaciła pośrednikowi finansowemu łącznie środki EFS w kwocie 2 585 216,86 EUR). Pośrednik finansowy udzielił kolejnych inwestycji i wypłacił PES z tego tytułu do końca 2023 r. kwotę EFS 2 017 728,88 EUR.

# Wdrażanie osi priorytetowej

| NR IDENTYFIKACYJNY | Oś priorytetowa | Kluczowe informacje na temat wdrażania osi priorytetowej w odniesieniu do kluczowych zmian, znaczących problemów i działań podjętych w celu rozwiązania tych problemów |
| --- | --- | --- |
| Generowany automatycznie przez SFC | Oś I Osoby młode na rynku pracy | Realizacja osi I miała na celu aktywizację zawodową różnych grup osób znajdujących się w szczególnej sytuacji, w tym os. w wieku 15-29 lat, os. z niepełnosprawnościami, pozostających bez pracy, osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kat. NEET), jak również z następujących grup docelowych: os. odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os. zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilno-prawnych oraz imigranci i reemigranci, a także os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników (przeciwdziałanie skutkom COVID-19), pracownicy MMŚP oraz NGO (przeciwdziałanie skutkom COVID-19). Wsparcie realizowane było ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (IZM) i EFS. Działania koncentrowały się na aktywizacji zawodowej i zwiększaniu szans młodych ludzi na rynku pracy np. poprzez zdobycie niezbędnego doświadczenia zawodowego, uzupełnienia braków kompetencyjnych, rozwoju przedsiębiorczości oraz mobilności międzysektorowej i geograficznej. Na te cele przewidziano środki w wys. blisko 2 mld EUR, w tym ponad 586,9 mln EUR w IZM. Do końca 2023 r. ogłoszono 201 naborów, w tym 99 w trybie konkurs. na 510,4 mln EUR oraz 102 pozakonkurs. na ok. 1,59 mld EUR. Podpisano 3,4 tys. umów na 2,3 mld EUR (1,9 mld EUR EFS). Do certyfikacji zatwierdzono wnioski o płatność na 2,1 mld EUR, co oznacza pełne wykorzystanie alokacji tej osi. W projektach Osi I wzięło udział 1 mln os., z czego 53% to kobiety. Największa grupa to os. bezrobotne (713,4 tys.), następnie pracujące (194,5 tys.) oraz bierne zawodowo (116,5 tys.). Blisko 583,8 tys. os. biernych i bezrobotnych znalazło po projekcie pracę, a 144,5 tys. uzyskało kwalifikacje. |
| Generowany automatycznie przez SFC | Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | W osi II wsparcie ukierunkowane było na wzmocnienie efektywności polityk publicznych dot. zatrudnienia, włączenia społecznego, kształcenia oraz wsparcie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej. Alokacja na oś wyniosła 1 mld EUR. Do końca 2023 r. ogłoszono 390 naborów na 1,4 mld EUR, w tym 200 w trybie konkursowym (732,2 mln EUR), 162 w trybie pozakonkursowym (498,3 mln EUR) oraz 28 naborów nadzwyczajnych na 125,6 mln EUR. Najwięcej naborów (48) dotyczyło skutecznego wymiaru sprawiedliwości, natomiast największe środki przeznaczono na nabory dotyczące wysokiej jakości systemu oświaty (202,6 mln EUR) i rozwoju usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (189,6 mln EUR). Podpisano 1263 umowy (nie licząc umów rozwiązanych) na ok. 1,2 mld EUR (984,7 mln EUR dofinansowania UE) – ok. 115% alokacji. Najwięcej umów (240) dotyczyło projektów z zakresu pomocy społecznej. Beneficjenci zadeklarowali wydatki na 1,1 mld EUR (0,9 mld EUR dofinansowania UE), tj. 105%. W projektach w Osi II wzięło udział 524 tys. osób, z czego 67,6% to kobiety. Zdecydowana większość uczestników to osoby pracujące (421,7 tys., 80,5% uczestników), głównie biorące udział w projektach nakierowanych na usprawnienie funkcjonowania administracji. Osoby bezrobotne stanowiły 11,5% (60,4 tys. osób), z czego większość to osoby odbywające karę pozbawienia wolności i członkowie społeczności romskiej uczestniczący w projektach dot. aktywizacji społeczno-zawodowej. Osoby bierne zawodowo to zaledwie 8% uczestników projektów w Osi II (41,9 tys. osób). |
| Generowany automatycznie przez SFC | Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju | W Osi III wsparcie ukierunkowano na rozwój szkolnictwa wyższego i poprawę jakości kształcenia. Alokacja na Oś wyniosła 1,2 mld EUR. Do końca 2023 r. ogłoszono 61 naborów na blisko 1,5 mld EUR, w tym 36 w trybie konkursowym (1,3 mld EUR) i 25 w trybie pozakonkursowym (173 mln EUR). Najwięcej naborów konkursowych ogłoszono na projekty służące rozwojowi kompetencji (17 na 482 mln EUR) oraz realizacji przez uczelnie zintegrowanych programów i wsparcie dostępności (12 na 648 mln EUR). Unieważniono 1 nabór konkursowy i 1 pozakonkursowy. Podpisano 1 928 umów (nie uwzględniono umów rozwiązanych) o wartości 1,3 mld EUR (1,1 mld EUR dofinansowania UE), tj. 107% alokacji tej osi. Najwięcej umów (1 185) podpisano na działania nakierowane na podnoszenie kompetencji osób kształcących się na poziomie wyższym. Beneficjenci zadeklarowali wydatki na 1,2 mld EUR (1 mld EUR dofinansowania UE), tj. 97%. |
| Generowany automatycznie przez SFC | Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | W Osi IV realizowane było wsparcie innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej w ramach PI określonych w CT 8-11, przy alokacji 616,2 mln EUR. Zawarto 359 umów na 646,6 mln EUR (640,4 mln EUR dofinansowania), tj. 104,9% alokacji. Beneficjenci zadeklarowali wydatki na kwotę 600,6 mln EUR, tj. 97,5% alokacji. Na innowacje społeczne przewidziano 181,9 mln EUR. Do końca 2023 r ogłoszono 34 nabory, w tym 27 w trybie konkursowym (257,4 mln EUR) i 7 w pozakonkursowym (27,1 mln EUR). Podpisano 121 umów na kwotę 203,6 mln EUR (wkład UE 191,8 mln EUR). Beneficjenci wykazali wydatki na kwotę 183,7 mln EUR (100,9% alokacji), w tym wkład UE 171,8 mln EUR. Do końca 2023 r. zakończono testowanie 37 innowacji w skali makro, a w skali mikro przetestowano 216 innowacji (łącznie 253) oraz przeskalowano 8 innowacji. Na wsparcie programów mobilności ponadnarodowej przewidziano 322,4 mln EUR. Do końca 2023 r. ogłoszono 28 naborów, w tym 10 w trybie konkurs. na kwotę 46,6 mln EUR oraz 18 w trybie pozakonkurs. na 262 mln EUR. Podpisano 93 umowy o wart. 323,2 mln EUR (wkład UE 304,6 mln EUR). Beneficjenci wykazali wyd. na 308,8 mln EUR (95,8% alokacji). Na wsparcie współpracy ponadnarodowej przewidziano 112 mln EUR. Do końca 2023 r. ogłoszono 30 naborów, w tym 17 w trybie konkurs. na kwotę 106,6 mln EUR oraz 13 w trybie pozakonkurs. na kwotę 60,7 mln EUR. Podpisano 145 umów o wart. 115 mln EUR (wkład UE 108,4 mln EUR). Beneficjenci wykazali wyd. na 103,6 mln EUR (92,5% alokacji). Realizowane projekty objęły zasięgiem cały kraj. W projektach Osi IV wzięło udział 239,4 tys. osób, z czego 146,3 tys. os. biernych zawodowo, 81,3 tys. os. pracujących i 11,8 tys. os. bezrobotnych. |
| Generowany automatycznie przez SFC | Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia | Wsparcie w ramach Osi V ukierunkowane było na wprowadzanie rozwiązań projakościowych w obszarze ochrony zdrowia, w tym poprawę dostępności usług zdrowotnych oraz ich deinstytucjonalizację, a także na kształcenie kadr medycznych oraz wdrażanie programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy. Alokacja na Oś wyniosła 453 mln EUR. Do końca 2023 r. ogłoszono 65 naborów na prawie 530 mln EUR, w tym 36 w trybie konkursowym (na 313,6 mln EUR), 28 w trybie pozakonkursowym (na 157,8 mln EUR) oraz 1 w trybie nadzwyczajnym (na 58,5 mln EUR). Najwięcej naborów konkursowych ogłoszono na nabór projektów dotyczących wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy skierowanych do osób w wieku aktywności zawodowej (17 naborów na 55,1 mln EUR). Realizowanych było łącznie 399 projektów o wartości 497,7 mln EUR (419,3 EUR dofinansowania UE). Najwięcej umów (117) podpisano w obszarze poprawy efektywności w ochronie zdrowia oraz kształcenia przeddyplomowego lekarzy (103). Całkowite wydatki kwalifikowalne zadeklarowane przez beneficjentów wynoszą 452,4 mln EUR, tj. 99,9% alokacji. W projektach wzięło udział 323 tys. osób, z czego 71,8% to kobiety. |
| Generowany automatycznie przez SFC | Oś VI Pomoc Techniczna | Realizacja Osi VI PO WER ukierunkowana była na wsparcie procesów zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz kontroli. Na działania realizowane w Osi VI przewidziane były środki w wysokości w wysokości 148 mln EUR. Do końca 2023 ogłoszono 11 naborów w trybie pozakonkursowym o budżecie ok. 209,5 mln EUR (w tym ok. 163 mln EUR wkładu UE). Podpisano 162 umowy o wartości 167,71 mln EUR (w tym 140,8 mln EUR wkładu UE), co stanowi 93,8% alokacji. W ramach zawartych umów do końca 2023 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 146,3 mln EUR (w tym 123,5 mln EUR wkładu UE), tj. 97,41 % alokacji. W ramach realizacji wskaźników wg stanu na koniec 2023 r. odnotowano 11 749 717 odsłon portali informacyjnych/ serwisów internetowych poświęconych PO WER (108% celu). Na bardzo wysokim poziomie osiągnięty został wskaźnik dot. liczby etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej (89% celu) oraz liczby uczestników form szkoleniowych dla instytucji (85% celu). Niższą od zakładanego poziomu wartość osiągnęły wskaźniki liczba działań informacyjno-promocyjnych o szerokim zasięgu (64% celu) oraz liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów (70% celu). |
| Generowany automatycznie przez SFC | Oś VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia | Celem Osi VII było wsparcie kryzysowych działań naprawczych niezbędnych w obszarze zdrowia w obliczu pandemii COVID-19 i jej następstw oraz budowa długofalowej odporności systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie jego zasobów kadrowych (podnoszenie kompetencji oraz wsparcie psychologiczne). Alokacja tej Osi wyniosła 72,9 mln EUR. Do końca 2023 r. ogłoszono 10 naborów w trybie pozakonkursowym o budżecie 85,3 mln EUR. Podpisano 7 umów o wartości ogółem 86 mln EUR (równej wkładowi UE), co stanowi 118% alokacji. W ramach zawartych umów do końca 2023 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 74,6 mln EUR, tj. 102,4% alokacji. W projektach w osi VII wzięło udział 67 tys. osób, z czego 91% stanowiły kobiety. |
| Generowany automatycznie przez SFC | Oś VIII Pomoc Techniczna REACT-EU | Realizacja Osi VIII miała na celu wsparcie procesów wpływających na realizację zadań w PO WER, w szczególności zadań ukierunkowanych na zwalczanie negatywnych skutków COVID-19, w tym na wdrażanie instrumentu REACT- EU w obszarze zdrowia. Wsparcie z pomocy technicznej w ramach instrumentu REACT-EU rozliczane było w oparciu o stawkę ryczałtową od wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach Osi VII, powiększoną o wkład krajowy w zakresie PT REACT. Na realizację działań w Osi VIII przewidziane były środki w wysokości ok. 1,7 mln EUR. Do końca 2023 r. ogłoszono 1 nabór w trybie pozakonkursowym o budżecie ok. 1,9 mln EUR (w tym 1,6 EUR wkładu UE), co stanowi 108,2% alokacji. Podpisano 1 decyzję o wartości 1,9 mln EUR (w tym 1,6 mln EUR wkładu UE). W ramach zawartej umowy do końca 2023 r. zatwierdzono wnioski o płatność na kwotę 1,7 mln EUR (w tym 1,4 mln RUE wkładu UE) co stanowi ok. 100% alokacji. Do końca 2023 r. zrealizowano wskaźnik dot. liczby przeprowadzonych ewaluacji (100% celu). Na relatywnie wysokim poziomie osiągnięto wskaźnik dot. liczby etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej (95% celu). Poniżej zakładanego poziomu zrealizowano wskaźnik dot. : liczby materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej (33% celu). |

Wspólne wskaźniki i wskaźniki specyficzne dla programu

Tabela 2A. Wspólne wskaźniki rezultatu dla EFS (ze względu na oś priorytetową, priorytet inwestycyjny i kategorię regionu) – w załączeniu

Tabela 2B. Wskaźniki rezultatu dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych według osi priorytetowej lub części osi priorytetowej (art. 19 ust. 3, załącznik I i II do rozporządzenia w sprawie EFS) – w załączeniu

Tabela 2C. Wskaźniki rezultatu specyficzne dla programu w odniesieniu do EFS (w stosownych przypadkach według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu); ma zastosowanie także do osi priorytetowej „Pomoc techniczna” – w załączeniu

Tabela 4A. Wspólne wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu) – w załączeniu

Tabela 4B. Specyficzne dla programu wskaźniki produktu dla EFS (według osi priorytetowej, priorytetu inwestycyjnego i kategorii regionu; ma zastosowanie także do osi priorytetowych „Pomoc techniczna” – o ile jest finansowania z EFS) – w załączeniu

Tabela 5. Informacje na temat celów pośrednich i końcowych określonych w ramach wykonania – tabela znajduje się w odrębnym arkuszu pliku w formacie xls.

Dane finansowe

Tabela 6. Informacje finansowe na poziomie osi priorytetowej i programu określone w tabeli 1 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/20141 [wzór przekazywania danych finansowych] – w załączeniu

Tabela 7. Kumulatywny podział danych finansowych według kombinacji kategorii interwencji dla EFRR, EFS i Funduszu Spójności (art. 112 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 i art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), (jak określono w tabeli 2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 [wzór do celów przedkładania danych finansowych]) – w załączeniu

Tabela 8. Wykorzystanie finansowania krzyżowego (dotyczy wszystkich PO, w których może występować finansowanie krzyżowe) – w załączeniu

Tabela 10. Wydatki poniesione poza obszarem objętym programem (EFS) – w załączeniu

Tabela 11. Alokacja zasobów między ludzi młodych spoza kwalifikujących się regionów na poziomie NUTS 2 w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (art. 16 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013) – w załączeniu

# Podsumowanie przeprowadzonych ewaluacji

W latach 2015-2023 powstało 97 raportów z badań ewal. Część tych ewaluacji miała charakter wieloletnich projektów badawczych, w których zlecono wykonanie kilku etapów zakończonych powstaniem raportów cząstkowych.

W 2023 r. zakończono realizację 14 badań ewal. lub ich etapów, przy czym 3 ewaluacje odnosiły się do wsparcia EFS wdrażanego też z poziomu regionalnego, tj. w 16 RPO (pozycje (2), (4) i (5) poniżej). Wszystkie zrealizowane badania dot. efektów interwencji EFS, z czego część miała charakter przekrojowy (pozycje (1) – (4)), pozostałe poświęcono poszczególnym rodzajom wsparcia. Przeprowadzone ewaluacje dostarczają wielu interesujących wyników i wniosków, wśród których warto wymienić:

- Ewaluacja ex post PO WER

- cele PO WER zostały osiągnięte na wysokim poziomie, a w wielu przypadkach istotnie przekroczono docelowe wartości wskaźników;

- tylko 10% beneficjentów miało problemy z realizacją wskaźników w projektach – trudności wynikały np. ze znaczącego spadku poziomu bezrobocia, który ograniczał liczbę potencjalnych uczestników;

- wpływ PO WER na sytuację społeczno-gospodarczą był szczególnie widoczny w obszarze rynku pracy, wsparcia osób młodych, edukacji, a także ubóstwa i włączenia społecznego;

- Interwencja realizowana ze środków PO WER miała znaczący wpływ na konwergencję regionów w obszarach oddziaływania PO;

- głównym wyzwaniem skutecznej realizacji wsparcia PO okazała się pandemia COVID-19, która opóźniła realizację wielu projektów, w części z nich obniżyła się jakość wsparcia (szkolenia zdalne zazwyczaj były mniej efektywne od stacjonarnych).

- Ocena komplementarności pomocy udzielonej w ramach celów tematycznych 8-11 w kontekście interwencji EFS

- większość beneficjentów PO WER w CT8 była jednocześnie beneficjentami lub partnerami w projektach RPO – ich projekty wykazywały wysoką komplementarność wpływu na wspólną grupę docelową czy rozwiązanie tych samych problemów;

- w CT9 wpracowane w PO WER standardy (m.in. Dzienne Domy Opieki Medycznej, mieszkania wspomagane) były później wdrażane w RPO, a w CT10 modele i standardy stworzone w PO WER będą wykorzystywane w regionach w perspektywie finansowej 2021+;

- silna komplementarność EFS i EFRR dot. usług społecznych (rewitalizacja, infrastruktura społeczna), edukacji przedszkolnej i kształcenia zawodowego;

- wzmacnianie kompetencji kadr w CT11 w PO WER było komplementarne do interwencji PO PC i RPO.

- Ocena skuteczności i efektywności stosowania stawek jednostkowych w Poddziałaniu 1.2.1 i Działaniu 1.5 PO WER oraz kosztów pośrednich w PO WER

- wykorzystywanie od 2020 r. w PO WER stawek jednostkowych w projektach dot. aktywizacji zawodowej i OzN zostało ocenione pozytywnie przez beneficjentów i IP (wskazywano m.in. łatwość rozliczania kosztów, większą elastyczność wsparcia dla uczestników, brak konieczności szczegółowego planowania budżetu), ale prowadziło do rzadszego wykorzystania dłuższych czasowo form wsparcia (np. staże/praktyki) ze względu na ryzyko rezygnacji przez uczestników projektów w ich trakcie;

- stawki ryczałtowe w PO WER powszechnie stosowano dla kosztów pośrednich i były one dobrze oceniane;

- Badanie ewaluacyjne dotyczące wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach EFS oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. Trzecia analiza wskaźnikowa.

- Wartości wskaźników z tej i poprzednich edycji badania zostały zaprezentowane w tabelach wskaźnikowych, a opis rezultatów wsparcia YEI w cz. 5 sprawozdania.

- Ewaluacja wsparcia EFS na rzecz przedsiębiorstw społecznych z pomiarem wskaźnika rezultatu długoterminowego liczba miejsc pracy istniejących co najmniej 30 miesięcy, utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych (2. pomiar)

- trwałość utworzonych miejsc pracy w PES była b. wysoka (od 80 do 100% w poszczególnych regionach), zdecydowanie wyższa niż szacowano w RPO i wzrosła w stosunku do poprzedniego pomiaru;

- 91% badanych PES wskazało, że bez wsparcia EFS nie utworzyłoby tych miejsc pracy.

- Ewaluacja wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER

- połowa przebadanych poradni psychologiczno-pedagogicznych stosowała wypracowane narzędzia do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzięki wsparciu z EFS, a więc znacznie mniej niż pierwotnie założono w PO (90%) – jako przyczynę poradnie wskazywały zbyt krótki okres wdrażania opracowanych rozwiązań, na który nałożył się okres wzmożonej ich pracy;

- ponad 80% poradni jako przydatne określiło narzędzia diagnostyczne do oceny w obszarze emocjonalno-społecznym i osobowościowym, a w przypadku obszaru poznawczego – blisko 59%;

- istotnym wyzwaniem dla poradni jest poprawa ich wyposażenia i potrzeba zasilenia kadrowego.

- Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych. Badanie wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego PO WER

- w PO WER powstały 223 programy nauczania dla kwalifikowanych kursów zawodowych (KKZ) i 875 programów dla kursów umiejętności zawodowych (KUZ) we wszystkich 32 branżach określonych w rozp. MEN.

- prawie 81% szkół i placówek prowadzących pozaszkolne formy kształcenia dorosłych stosuje modelowe programy nauczania opracowane w PO WER, tj. czterokrotnie częściej niż zakładano;

- w latach 2014-2023 znacząco wzrosła liczba uczestników KKZ/KUZ (o 27%), a tym samym pojawił się popyt na produkty opracowane w PO WER, co jest dobrą prognozą na przyszłość (ta zmiana wiąże się z reformą szkolnictwa zawodowego z 2012 r.).

- Ewaluacja wsparcia szkolnictwa zawodowego. Badanie wartości wskaźników rezultatu długoterminowego PO WER

- niższa od założeń okazała się realizacja wskaźników dot. wykorzystania wypracowanych rozwiązań związanych z: (a) praktyczną nauką zawodu – 28% wartości docelowej i (b) współpracą z uczelniami – 45% tej wartości, co wynika ze słabej znajomości tych rozwiązań przez szkoły (pomimo upowszechniania) – jednocześnie szkoły, które je poznały, deklarują zainteresowanie nimi;

- wszystkie badane szkoły korzystały ze zmodernizowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach (skutek ich dodania do rozp. MEN), przy czym oceniono je przeciętnie pod kątem dopasowania do oczekiwań pracodawców czy przejrzystości – to efekt ich charakteru, bo stanowią tylko element nauki zawodu określający min. wymagania.

- Ocena realizacji i pierwszych efektów konkursu „Trzecia Misja Uczelni” w ramach PO WER, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

- realizacji projektów PO WER podjęło się blisko 40% uczelni publicznych i prawie 15% uczelni niepublicznych – łącznie 108 szkół wyższych (najwięcej projektów wdrażano w czterech województwach – mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim, co wynika z rangi ich ośrodków akademickich);

- uczelnie dzięki projektom odniosły korzyści wizerunkowe jako instytucje otwarte, dostępne i zaangażowane społecznie, dla ich partnerów podstawowym efektem było nabycie umiejętności współpracy ze środowiskiem akademickim;

- w projektach uczestniczyli: dzieci i młodzież – 60%, osoby dorosłe – 28% oraz seniorzy (w wieku 60 lat i więcej) – 12%, a efekty wynikające z udziału we wsparciu dotyczyły głównie poprawy kompetencji (m.in. osobistych czy społecznych).

- Ewaluacja ex post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

- wsparcie obejmowało 10 typów projektów szkoleniowo-doradczych, a poważnym wyzwaniem realizacyjnym okazała się niekwalifikowalność podatku VAT dla usług doradczych (działanie 2.2), skutkująca rozwiązywaniem umów i problemami z rekrutacją;

- projekt „Akademia Menadżera MŚP” cieszył się dużym zainteresowaniem (ponad 15 tys. pracowników firm) i został bardzo wysoko oceniony, podobnie było w przypadku projektów dot. kompetencji dla sektorów;

- mniej zadowalające zainteresowanie dotyczyło projektów w ramach „Nowego startu” (wynik zawężenia liczby podmiotów) czy „Akademii Menadżera Innowacji” (nadal obserwuje się niski potencjał firm w tym zakresie).

- Ewaluacja wsparcia systemowego z EFS w obszarze modernizacji publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy

- pomimo długiego okresu oferowania wsparcia systemowego (w tym w PO KL) dla instytucji rynku pracy (IRP), nadal potrzebne są działania wzmacniające potencjał ich kadr, szczególnie w zakresie oferowania im szkoleń z nowych narzędzi opracowanych w celu unowocześnienia działalności tych podmiotów;

- przedstawiciele IRP wysoko ocenili działania służące wymianie doświadczeń pomiędzy IRP.

- Ocena wsparcia w PO WER na rzecz sektora ekonomii społecznej

- prawie połowa PES, które uzyskały pożyczki z PO WER, nie miała wcześniej doświadczeń ze wsparciem zwrotnym, co jest dużym sukcesem tego instrumentu finansowego;

- 1/3 badanych PES dzięki wsparciu utworzyła nowe miejsca pracy – łącznie 620, a pozostałe PES deklarowały, że pomogło ono w utrzymaniu dotychczasowych kadr;

- wsparcie oferowane w Programie dla OWES zostało przez nie wysoko ocenione, podobnie jak usługi świadczone, dzięki wsparciu PO WER, przez te ośrodki na rzecz PES;

- Ewaluacja wsparcia systemowego z EFS na rzecz kadr systemu pieczy zastępczej

- badani pracownicy systemu pieczy zastępczej bardzo dobrze ocenili szkolenia PO WER, w których uczestniczyli, w zakresie dopasowania do ich potrzeb (85% respondentów), przy czym wskazywali także, że w przyszłości oczekiwaliby większego nacisku na wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce;

- jako mniej efektywne uczestnicy projektów ocenili szkolenia on-line (w stosunku do prowadzonych stacjonarnie), które wymuszały m.in. okoliczności pandemii COVID-19 – w przyszłości szkolenia on-line powinny zostać ograniczone do zagadnień formalnych (np. zmiany przepisów);

- niskie było uczestnictwo we wsparciu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, oświaty czy ochrony zdrowia, dlatego należy na to położyć większy nacisk w przyszłości.

- Ewaluacja wsparcia z inicjatywy REACT-EU udzielonego w ramach Działania 7.1 PO WER

- relatywnie krótki okres wdrażania tego wsparcia stanowił istotne wyzywanie realizacyjne, biorąc też pod uwagę środki, jakie przeznaczono na jego prowadzenie (ponad 367 mln zł) – warto zaznaczyć, że kumulacja projektów w tym czasie w obszarze ochrony zdrowia ograniczała skuteczność działań rekrutacyjnych;

- uczestnicy pozytywnie ocenili wsparcie, a za sukces można uznać, że tylko 9% badanych potwierdziło, że w ostatnich latach korzystało ze zbliżonego wsparcia.

# Informacje na temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (dalej: Inicjatywa) realizowana była w Polsce w PO WER w Osi I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Jej celem było zapewnienie wsparcia regionom najbardziej dotkniętym bezrobociem wśród osób młodych.

Początkowo Inicjatywa była skierowana do osób młodych mieszkających w 10 województwach Polski, w których na koniec 2012 r. poziom bezrobocia wśród osób w wieku 15-24 lata przekroczył 25%. Jednocześnie, w celu udzielenia efektywnego wsparcia osobom młodym zamieszkałym w pozostałych regionach Polski, analogiczne wsparcie udzielane było w pozostałych województwach ze środków EFS. Od 2019 r. wsparcie z Inicjatywy realizowane było już wyłącznie w woj. podkarpackim, które spełniało warunek kwalifikowalności dotyczący poziomu bezrobocia osób młodych.

Na realizację Inicjatywy w Polsce wydatkowano 601,8 mln EUR. Dzięki tym środkom zrealizowano łącznie 886 projektów.

W Polsce wsparcie skierowane było do osób między 15. a 29. rokiem życia kwalifikujących się do kategorii NEET. Wsparcie tych osób realizowane było zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Oznacza to, że m. in. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zapewniona była wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Ponadto, udzielane wsparcie opierało się na instrumentach i usługach rynku pracy, które były indywidualnie identyfikowane jako konieczne dla poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy. Instrumenty i usługi rynku pracy były spójne z tymi, które zostały określone w Planie.

W perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach działań prowadzonych ze środków Inicjatywy wsparto 259,7 tys. osób bezrobotnych (135,5% celu), z czego 101,6 tys. to osoby długotrwale bezrobotne (138,2% celu), a także 26,3 tys. osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (121,1% celu). Udział w projektach zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyło 227,5 tys. bezrobotnych (95% celu), z czego 88,5 tys. miało status długotrwale bezrobotnych (93% celu), oraz 21,8 tys. - osób biernych zawodowo (86% celu).

W wyniku zrealizowanych projektów 165,4 tys. bezrobotnych (tj. 85% celu, w tym 66,4 tys. osób długotrwale bezrobotnych, czyli 85% celu dla tej grupy docelowej) oraz blisko 21,6 tys. biernych zawodowo (141% celu) otrzymało ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu. Natomiast blisko 209,1 tys. osób bezrobotnych (117% celu), w tym 77,8 tys. długotrwale (130% celu), oraz 22,5 tys. biernych zawodowo (110% celu) po zakończeniu udziału w projektach realizowanych w ramach Inicjatywy uczestniczyło w kształceniu lub szkoleniu, uzyskało kwalifikacje lub podjęło pracę (w tym na własny rachunek).

W rezultacie zrealizowanych projektów 34,4 tys. osób młodych uzyskało kwalifikacje, co przyczyniło się do zwiększenia ich szans na rynku pracy. Wśród uczestników Inicjatywy 207,8 tys. osób podjęło zatrudnienie lub prowadziło działalność na własny rachunek po zakończeniu udziału w projekcie.

Spośród ogółu uczestników projektów finansowanych ze środków Inicjatywy wsparto blisko 172,3 tys. osób poniżej 25. roku życia (co stanowi 60,2% osób objętych wsparciem), 154,5 tys. osób pochodzących z obszarów wiejskich (54% objętych wsparciem) oraz 9,7 tys. osób z niepełnosprawnościami (3,4% objętych wsparciem). Analizując strukturę wykształcenia uczestników, można zauważyć, że dominowały osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym (176,1 tys. osób, tj. 62% objętych wsparciem). Natomiast 80,9 tys. uczestników posiadało wykształcenie wyższe (28% objętych wsparciem). Osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym było 28,6 tys. osób, co stanowi 10% objętych wsparciem.

Uczestnicy projektów otrzymali wsparcie w postaci m.in.:

- określenia ścieżki zawodowej, w tym pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego;

- uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym kontynuacji nauki lub potwierdzenia kwalifikacji;

- nabywania lub uzupełniania doświadczenia zawodowego poprzez staże oraz wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy, np. subsydiowane zatrudnienie, refundacja wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy;

- pokrycia kosztów dojazdu do pracy lub zapewnienie środków na zasiedlenie;

- bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

IZ PO WER prowadził również systematyczną ocenę interwencji realizowanej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych, w tym prowadził wyliczenia wartości wskaźników rezultatu długoterminowego YEI.

Ostatnia edycja badania podsumowywała osiągnięte wartości wskaźników mierzonych corocznie, odnośnie uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Poniżej przedstawiono szczegółowo wartości uzyskane dla poszczególnych wskaźników:

- 25% uczestników YEI w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie brało udział w kształceniu ustawicznym, programach szkoleniowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji, przygotowaniu zawodowym lub stażu (zakładana wartość docelowa 44%). Brak osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika wiązać należy z dużą rozłącznością efektów zatrudnieniowych i edukacyjnych (osoby podejmujące pracę rzadko kontynuowały kształcenie w formach uwzględnionych we wskaźniku).

- 68% uczestników pracowało, łącznie z prowadzącymi działalność na własnych rachunek w sześć miesięcy po opuszczeniu programu (zakładana wartość 58%).

- 11% uczestników w sześć miesięcy po opuszczeniu projektów pracowało na własny rachunek (zakładana wartość docelowa 23%). Brak osiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika wiązać należy z faktem, iż osoby młode nieotrzymujące środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej bardzo rzadko decydowały się na taki krok, a skala przyznawana tych środków była znacznie mniejsza niż założona wartość docelowa wskaźnika.

- 67% osób w niekorzystnej sytuacji społecznej, pracowało w sześć miesięcy po opuszczeniu programu łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek.

- Co czwarty uczestnik YEI pół roku po opuszczeniu projektu brał udział w kształceniu ustawicznym, programach szkoleniowych prowadzących do uzyskania kwalifikacji, przygotowaniu zawodowym lub stażu.

- Sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie 2,6 tysiąca osób z niepełnosprawnościami pracowało, to prawie co trzecia wsparta osoba znajdująca się w tej kategorii.

# Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

6.a Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania

IZ na bieżąco podejmowała działania w celu zapewnienia rozliczenia pełnej kwoty środków europejskich (EFS, YEI, REACT-EU) alokacji w ramach programu, tj.:

- ustalała cele certyfikacji wydatków do KE na dany rok w sposób zapewniający pełne wykorzystanie alokacji oraz spełnienie zasady n+3;

- prowadziła miesięczny monitoring potencjału wykorzystania i rozliczenia środków w ramach PO WER;

- elastycznie zarządzała alokacją programu, w tym korzystała z instrumentu nadkontraktacji oraz realokacji środków;

- identyfikowała, wraz z IP, możliwości dodatkowej kontraktacji środków w celu kompensacji przyszłych oszczędności;

- monitorowała poziom oszczędności;

- organizowała kwartalne spotkania z IP w celu omówienia ewentualnych problemów przy wdrażaniu programu.

Jednak w trakcie wdrażania PO WER wystąpiły okoliczności, które wymagały podjęcia niestandardowych działań. Po pierwsze, począwszy od marca 2020 r. pandemia COVID-19, a następnie sytuacja za wschodnią granicą Polski znacząco przyczyniły się do opóźnień w realizacji projektów i wpłynęły negatywnie na potencjał realizacji wyznaczonych w PO WER celów. W związku z tym, dokonano m.in. zmiany programu, tak aby w pierwszej kolejności dofinansować projekty skierowane na niwelowanie negatywnych skutków pandemii oraz agresji na Ukrainę oraz włączyć do PO WER środki REACT-EU.

Mając na celu pełne wykorzystanie środków europejskich, IZ zawnioskowała także do KE o zwiększenie do 100% stopy dofinansowania wydatków zadeklarowanych we wnioskach o płatność dla wszystkich osi priorytetowych w roku obrachunkowym 2020/2021 i 2021/2022 (zgodnie z art. 25a ust. 1 i 1a CPR). Dzięki temu alokacja EFS została wykorzystana w 100%.

## Na wdrażanie PO WER duży wpływ miał wybuch pandemii COVID-19 w 2020 r. Spowodował on opóźnienia w realizacji projektów, w szczególności w obszarze mobilności ponadnarodowej i w projektach przewidujących bezpośrednie świadczenie usług na rzecz uczestników, co w wielu przypadkach wymagało dostosowania założeń projektu (budżetu oraz harmonogramu). W wyniku analizy znaczna część naborów zaplanowanych na 2020 r. została wstrzymana, a IZ wraz z IP zidentyfikowała obszary, w których możliwe było uruchomienie wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID. Na finansowanie działań anty-COVID przeznaczono łącznie527,98 mln EUR, a w celu umożliwienia ich zakontraktowania wykorzystano mechanizm nadkontraktacji.

## W II połowie 2020 r. przeprowadzono zmianę PO WER odpowiadającą na wyzwania w zw. z epidemią COVID-19. Wprowadzone zmiany związane były z przesunięciami alokacji na działania mające na celu przeciwdziałanie i zapobieganie epidemii COVID-19 oraz łagodzenie jej skutków. Miały charakter ex post, potwierdzający działania, które zostały wcześniej w dużej mierze uruchomione dzięki możliwościom stworzonym przez Coronavirus Response Investment Initiatives (CRII oraz CRII+). Usunięto też niektóre typy operacji w związku m.in. z utrudnieniami powodowanymi przez sytuację epidemiologiczną lub z realokacjami środków. Projekt zmiany PO WER z 22 października 2020 r. został ostatecznie zaakceptowany przez Komisję Europejską (notyfikacja decyzji otrzymana 3 listopada 2020 r.).

W odpowiedzi na utrudnienia w realizacji projektów w 2020 r. zawieszeniu uległy wybrane zapisy wytycznych obszarowych, w tym wytycznych dot. realizacji projektów rynku pracy (PI 8i i 8ii) – Oś I. MFiPR jako IZ PO WER i Instytucja Koordynująca UP w zakresie EFS, przygotowała też kompendium wiedzy nt. realizacji projektów podczas pandemii COVID-19 w formie FAQ – dokumentu zawierającego odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Utrzymująca się w 2021 r. pandemia z jednej strony skutkowała koniecznością kontynuowania realizacji projektów nakierowanych na przeciwdziałanie i łagodzenie jej skutków, z drugiej nadal ograniczała częściowo możliwość realizacji projektów skierowanych na bezpośrednie wsparcie osób. Opóźniła realizację części projektów, co miało wpływ na wydłużanie projektów i przenoszenie wydatkowania środków na kolejne lata (zmiana budżetu i harmonogramu). Dodatkowo, w projektach tych generowane były oszczędności z tytułu m.in.: zamiany szkoleń i spotkań stacjonarnych na zdalne, przesunięcia w czasie innych zadań w projektach z uwagi na obostrzenia związane z występowaniem COVID-19 także po stronnie beneficjenta, tj. kwarantanna, izolacja.

W II połowie 2021 r. przeprowadzono kolejną zmianę PO WER mającą na celu przeciwdziałanie pandemii COVID-19 i jej skutkom dzięki wykorzystaniu dodatkowej alokacji z instrumentu REACT-EU na wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia oraz poprzez odpowiednie realokacje finansowe. Dodatkowe środki zostały alokowane w nowej osi VII PO WER. Pozwoliło to na wsparcie kryzysowych działań naprawczych niezbędnych w obszarze zdrowia oraz wsparcie jego zasobów kadrowych. Zmieniony PO WER zaczął obowiązywać 8 września 2021 r., z dniem otrzymania formalnej notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej.

Wpływ na wdrażanie PO WER miała też agresja zbrojna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i jej skutki społeczno-ekonomiczne, w tym masowy napływ osób poszukujących ochrony. Na działania mające na celu łagodzenie kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie przeznaczono łącznie 19,3 mln EUR. Wsparcie uzyskało 21,9 tys. osób objętych ochroną czasową w Polsce w związku z trwającym konfliktem.

Podjęcie tych działań było możliwe m.in. dzięki przeprowadzonej w II poł. 2022 r.  zmianie programu PO WER, przewidującej m.in. dodanie specyficznych projektów, grup docelowych i wskaźników, czasowe zastosowanie stopy dofinansowania w wysokości 100% oraz zmiany finansowe – realokacja środków w ramach I, II, III i V osi priorytetowej.

Wyniki audytów prowadzonych w PO WER przez Instytucję Audytową oraz Komisję Europejską, a także inne właściwe instytucje były, co do zasady, pozytywne i skutkowały oceną systemu w kategorii 1 lub kategorii 2. W niektórych obszarach konieczne było zastosowanie korekt systemowych.

Obszary te dotyczyły:

- niekwalifikowalności uczestników w projektach realizowanych w ramach Osi I ,

- niekwalifikowalności podatku VAT poświadczanego w ramach Osi I,

- niekwalifikowalności wsparcia dla firm wypłacanego w celu łagodzenia skutków COVID-19 w Osi VII „REACT-EU” – z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych.

Korekty systemowe były zgłaszane przez IZ w latach 2017-2022 i objęły łączną kwotę: 21 638 223,19 EUR (wydatki kwalifikowane), w tym wkład publiczny: 21 611 367,68 EUR.

Wyniki kontroli IZ oraz IP w nadzorowanych projektach były również co do zasady pozytywne. W niektórych przypadkach kontrole skutkowały stwierdzeniem nieprawidłowości indywidualnych.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie zidentyfikowano żadnych kwestii wynikających z kontroli i audytów, mających wpływ na zamykanie programu. Wszystkie wykryte korekty systemowe oraz nieprawidłowości indywidualne zostały stosownie skorygowane w rozliczeniach finansowych.

# Streszczenie podawane do wiadomości publicznej

Streszczenie znajduje się w osobnym dokumencie.

# Sprawozdanie z wdrażania instrumentów finansowych

Załącznik I. Model przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych znajduje się w oddzielnym pliku w formacie xlsx.

# Część B – sprawozdania z lat 2017, 2019 i końcowe

# Ocena wdrażania programu operacyjnego

## Informacje zawarte w części A i realizacja celów programu

Oś I

Wszystkie wskaźniki określone w ramach wykonania Osi I zostały osiągnięte. W projektach realizowanych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wzięło udział 259 713 osób bezrobotnych, co stanowi 135% celu pośredniego oraz 26 316 osób biernych zawodowo, co stanowi 121% celu pośredniego i końcowego. W projektach dla osób młodych realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w osi I wzięło udział 448  806 osób bezrobotnych, co oznacza osiągnięcie celu końcowego na poziomie 120% oraz 70 020 osób biernych zawodowo, co oznacza osiągnięcie celu końcowego na poziomie 175%.  W odniesieniu do wsparcia mającego na celu zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby również osiągnięto wszystkie wskaźniki. W projektach tych wsparciem objęto 4949 osób bezrobotnych z niepełnosprawnością co stanowi 300% celu końcowego oraz 5125 osób biernych co stanowi 130% celu końcowego.

Badanie ewaluacyjne wykazało, że liczba mikroprzedsiębiorstw założonych w ramach projektów EFS lub YEI w latach 2016-2018, które nadal istniały po 30 miesiącach to 40 tys. Oznacza to, że odsetek mikroprzedsiębiorstw założonych w ramach projektów EFS w tych latach, które nadal funkcjonowały po upływie 30 miesięcy, wyniósł 45% (w przypadku YEI – 49%).

W 2023 r. dokonano również ewaluacji skuteczności działania skoncentrowanego na wsparciu osób z niepełnosprawnościami, w którym wspierane są niepracujące osoby z niepełnosprawnościami. Pół roku po udziale w projekcie zatrudnienie posiadało prawie 44% z nich, co oznacza, że wyznaczona wartość docelowa wskaźnika (41%) została osiągnięta.

W I osi priorytetowej wskaźnik finansowy całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniósł 2 050 434 492,19 EUR, tj. 108% wartości tego wskaźnika, w tym dla:

- Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych wskaźnik finansowy wyniósł 584 980 698,48 EUR, co stanowi 100% wartości tego wskaźnika oraz

- Europejskiego Funduszu Społecznego wskaźnik finansowy wyniósł 1 465 453 793,71 EUR, co stanowi 105% wartości tego wskaźnika.

Oś II

W zakresie równości mężczyzn i kobiet osiągnięto w 110% cel z ram wykonania dotyczący szkoleń dot. opieki nad dziećmi do lat 3. Zrealizowano też działania wzmacniające stosowanie zasady równości szans płci w rozwoju kariery zawodowej i zatrudnienia. Narzędzie dla średnich przedsiębiorstw w zakresie wspierania w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych oraz narzędzie wspierające przeciwdziałanie dyskryminacji w małych przedsiębiorstwach zostały wdrożone odpowiednio w 340 średnich (85%) oraz 413 małych przedsiębiorstwach (103%).  Częściowo udało się zrealizować zadania dot. systemu monitorowania równości szans i modelu współpracy międzysektorowej. Wojewódzcy Pełnomocnicy ds. Równego Traktowania wypracowali 16 pakietów rekomendacji dot. równości szans płci (100%), a także wszyscy nabyli wiedzę na temat równości szans (100%). Nie udało się jednak zrealizować innych celów, czego główną przyczyną były zmiany kompetencyjne i problemy organizacyjne. W trakcie wdrażania projektu Biuro Pełnomocnika rządu ds. Równego Traktowania zostało przeniesione z KPRM do MRPiPS. Zmiany te, a także związane z nimi zmiany koncepcji wdrażania i problemy kadrowe, uniemożliwiły realizację projektu, który wymagał znacznych nakładów czasu, pracy i konsensusu między zaangażowanymi podmiotami (jego zakres wiązał się ze zmianami polityki obszaru, w tym wdrożenia systemu monitorowania, a także współpracy międzysektorowej). Utrudnieniem realizacji projektu była również pandemia COVID-19. Beneficjent przygotował plan naprawczy, jednak z uwagi na ciągłe braki kadrowe, dezaktualizację danych z badań prowadzonych w początkowym etapie wdrażania projektu oraz bardzo duże ryzyko, iż działania nie zostaną wdrożone, zdecydowano o zamknięciu projektu.

W obszarze adaptacyjności cel ram wykonania dot. objęcia pracowników MMŚP wsparciem dot. zamówień publicznych został zrealizowany (108%). Wykonanie pozostałych celów także ocenia się pozytywnie. Nadwykonanie wystąpiło w przypadku wsparcia pracowników w zakresie zarządzania (304%) oraz wsparcia przedsiębiorstw w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (263%). Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka zarządzania. Umożliwiono przedsiębiorstwom korzystanie z tego wsparcia poprzez dodatkowe środki. W przypadku działań realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, początkowo odnotowano niewielkie zainteresowanie, więc podjęto decyzję o zastosowaniu partnerstw, co pozwoliło na wysoką realizację wsk. Nadwykonanie dot. wsparcia w zakresie rekomendowanym przez rady sektorowe (158%) wynika z objęcia większej liczby osób (koszty szkoleń były niższe niż zakładano). Niewykonanie celów dot. procesów innowacyjnych (65%) wynika z trudności z rekrutacją (mimo akcji promocyjnej i spotkań, zainteresowanie było niewielkie). W firmach rodzinnych (57%) wystąpiły problemy z rekrutacją (przedstawiciele nie spełniali ustawowej definicji pracownika, firmy często wycofywały się z projektu z uwagi na koszt udziału związany z doradztwem i podatkiem VAT od dotacji). Na poziom realizacji celu dot. przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie w ponownym prowadzeniu działalności (65%) wpływ miała pandemia oraz wojna. Powstały trudności w dotarciu do potencjalnie kwalifikujących się i zainteresowanych przedsiębiorców. Problemem okazały się kryteria dostępu - do udziału w projekcie kwalifikowali się przedsiębiorcy, którzy w ciągu 24 msc. przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności, a następnie w okresie 6 msc. przed dniem przystąpieniem do projektu ponownie podjęli działalność gospod. w formie jednoosobowej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego. Z uwagi na trudną sytuację, coraz mniej firm spełniało ww. warunek (niewiele osób ponownie rozpoczynało działalność).

W zakresie modernizacji służb zatrudnienia wszystkie wsk. z ram wykonania zostały osiągnięte. Wsparciem objęto 3 269 pracowników PSZ  (100% celu). Dodatkowo wsparciem objęto 769 pracowników IRP innych niż PSZ (100% celu). Opracowano zasoby informacyjne dla 1 000 zawodów (100% celu) oraz trzy zestawy rekomendacji dla polityki na rzecz aktywizacji zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50 lat i więcej (100%). Pozostałe wsk. dla tej interwencji również w zdecydowanej większości zostały osiągnięte w 100%. Nie ma żadnego wsk. w ramach tego działania z wykonaniem poniżej 80%.

W obszarze aktywnej integracji wszystkie wsk. z ram wykonania zostały osiągnięte. Wsparciem zmieniającym system organizacyjny objęto 208 jednostek pomocy społecznej (104%), 10,5 tys. przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społ. oraz pracowników socjalnych wzięło udział w działaniach edukacyjnych (159%) oraz 50,1 tys. więźniów otrzymało wsparcie aktywizacyjne (216%). Wsparcie dla kadry pomocy i integracji społecznej objęło więcej osób niż zakładano ze względu na oszczędności projektowe, zdalne zajęcia i duże zainteresowanie. Wsparto 216% zakładanej liczby więźniów (50,1 tys. os) ze wzgl. na wyższą planowaną już na poziomie rocznego planu działania liczbę uczestników. Wszystkie wsk. zostały osiągnięte w min. 80%. Przekroczenia wartości wskaźników wynikały z kolei w przypadku konkursów z proponowania przez wnioskodawców wyższych wartości docelowych. Ponad dwukrotne przekroczenie wartości wsk. na szkolenia z równości szans i dostępności dla OzN umożliwiło duże zainteresowanie tematyką i oszczędności. Wypracowano ponad 2 razy więcej instrumentów wspierających zatrudnienie OzN ze względu na realizację wsk. w 2 projektach i decyzję komitetu sterującego o przekazaniu do dalszych prac większej liczby narzędzi. Podobna sytuacja dot. przeprowadzonych analiz rozwiązań ustawowych rehabilitacji społ. Udało się też stworzyć 6 ośrodków kompleksowej rehabilitacji, o 2 więcej niż planowano, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na te usługi dla os. z zaburzeniami psychicznymi. W zakresie wsk. antyCOVID przekroczono założenia dot. liczby uczestników (objęto wsparciem 4,2 tys. os. bezdomnych i 2 tys. podmiotów), wsparcie finansowe zostało wykorzystane w 80% (wskaźnik finansowy).

W usługach społ. osiągnięto cele ram wykonania. W przypadku prawie wszystkich wskaźników osiągnięto założone wartości, z wyjątkiem wsk. dot. wartości wydatków antyCOVID. Wsk. ten osiągnięto na poziomie 90%, pomimo objęcia wsparciem większej niż planowano liczby podmiotów (160%) (błędne oszacowanie zapotrzebowania). Część wsk. została znacznie przekroczona. Wsk. dot. liczby osób objętych planem DI osiągnięto w 240%, a wsk. dot. liczby pracowników wspartych w zakresie wdrażania planu DI osiągnięto w wysokości 9-krotnej planowanej wartości. Wynikało to z dużego zainteresowania gmin realizujących lokalne plany DI i dużego zaangażowania samorządów. Realizacja projektu została poprzedzona konferencjami dla przedstawicieli JST. Przedstawiono m.in. korzyści DI i dobre praktyki. Działanie odegrało dużą rolę w uświadomieniu roli DI i zainteresowaniu realizacją działań. W ok. 285% osiągnięto wsk. dot. liczby utworzonych CUS. Wynikało to z większego  zainteresowania gmin rozwojem usług poprzez CUS oraz z faktu przeznaczenia na ten cel wyższej niż pierwotnie alokacji. W zakresie wsk. rezultatu, osiągnięto większość założonych celów. Jedynie w przypadku wsk. dot. liczby osób korzystających z infrastruktury zwiększającej dostępność architektoniczną budynków osiągnięto 45% celu. Było to zadanie dodatkowe w projekcie dot. rozwoju transportu door-to-door. Nie udało się go w pełni zrealizować, gdyż tylko część JST, które realizowały granty  transportowe, potrzebowało tych usprawnień. Część wsk. rezultatu została też znacząco przekroczona (analogicznie jak w przypadku wskaźników produktu - lokalne plany DI oraz CUS).

W ekonomii społecznej wsk. z ram wykonania dot. liczby podmiotów, które skorzystały ze zwrotnych instrumentów finansowych został osiągnięty w blisko 100%. Głównym czynnikiem była wyższa średnia wartość udzielanej jednostkowej pożyczki. W wyniku analizy przeprowadzonej po realizacji pilotażu instrumentu w okresie 2007-2013 została założona średnia wartość pożyczki na poziomie 76 000 zł. Z uwagi na fakt, że podmioty ekonomii społecznej wykazywały zapotrzebowanie na wysokokwotowe pożyczki, średnia wartość pożyczki wyniosła 125 500 zł. Wyższa średnia wartość pożyczki spowodowana była też wzrostem inflacji. Wartości osiągnięte dla niektórych wskaźników przekraczają zakładane cele. Wskaźnik dot. liczby konsultantów regionalnych przygotowanych do świadczenia usług w zakresie zamówień publicznych osiągnięto na poziomie 206% a na poziomie 152% osiągnięto wskaźnik dot. liczby PES, które otrzymały certyfikat – w obu przypadkach nadwykonanie wynika z dużego zainteresowania. Nadwykonanie wskaźnika dot. liczby ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które uzyskały akredytację dot. świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (332%) wynika długoterminowego charakteru projektu i specyfiki systemu akredytacji, który zakładał utrzymanie liczby akredytowanych OWES gotowych do świadczenia usług przez cały okres realizacji projektu.

W edukacji ogólnej wszystkie wsk. z ram wykonania osiągnęły co najmniej 90%. Pozostałe wsk. produktu zrealizowano w zakresie od 99% do 160%, co wynika z dużego zainteresowania. Rezultaty dot. odsetka szkół korzystających z modelu wspierania pracy szkoły i odsetka poradni psychologiczno-pedagogicznych stosujących wypracowane narzędzia osiągnęły odpowiednio 70% i 56%. Wynika to w dużej mierze z opóźnień spowodowanych przez COVID-19 oraz przyczyn wskazanych w badaniu ewaluacyjnym opisanym w części 4 sprawozdania. Pozostałe rezultaty osiągnęły od 100% do 190%, również dzięki wysokiemu zainteresowaniu.

W obszarze wyrównywania dostępu do uczenia się przez całe życie wsk. z ram wykonania wyniosły odpowiednio 116% i 127%, co wynikało z dużego zainteresowania. Pozostałe produkty osiągnęły co najmniej 100%, trzy z nich przekroczyły 120%, dzięki zakontraktowaniu większych wartości. Na sześć rezultatów trzy osiągnęły 100%. Nie osiągnięto wsk. dot. wsparcia ministrów przy wdrażaniu ZSK z powodów formalnych (brak możliwości przekazywania środków finansowych przez MEN innym resortom na realizację działań). Odsetek szkół dla dorosłych stosujących modelowe programy nauczania wyniósł 81% (405%), a odsetek szkół z doradztwem edukacyjno-zawodowym wyniósł 85,2% (170%). Wynika to z wysokiej jakość opracowanych materiałów, co zachęciło szkoły do ich wykorzystania.

W obszarze kształcenia zawodowego wszystkie wsk. z ram wykonana osiągnęły min. 100%. Dla 25 zawodów (76%) opracowano rozwiązania dot. współpracy szkół zawodowych z uczelniami. Przyczyną nieosiągnięcia wsk. było głównie  rozwiązanie dwóch umów. Pozostałe wsk. przekroczyły 100%, a cztery z nich osiągnęły ponad 120%, dzięki nadkontraktacji i dużemu zainteresowaniu.

W obszarze dobrego rządzenia wszystkie wsk. z ram wykonania zostały zrealizowane. Cześć została znacznie przekroczona (wsk. monitorujące wsparcie szkoleniowe dot. oceny wpływu regulacji (268%), zarządzania i komunikacji w sądownictwie (164%), wsparcie dla administracji skarbowej (144%) oraz JST w zakresie zarządzania nieruchomościami (134%)). Wynikało to z niedoszacowania wartości docelowych oraz oszczędności, które pozwoliły na uruchomienie dodatkowego wsparcia. Znaczne przekroczenia wartości wsk. odnotowano właściwie we wszystkich kluczowych obszarach. Nie osiągnięto tylko celu dotyczącego utworzenia Krajowego Rejestru Mediatorów. Rejestr został utworzony, lecz, w związku z dyskontynuacją prac legislacyjnych nad ustawą wprowadzającą podstawę prawną jego funkcjonowania, nie było możliwości jego udostępnienia.

W Osi II wskaźnik finansowy całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniósł 1 026 641 320,56 EUR, co stanowi 101% wartości tego wskaźnika.

Oś III

W obszarze szkolnictwa wyższego wszystkie wskaźniki z ram wykonania zostały osiągnięte na wyższym niż założono poziomie (w zakresie od 147% do 538%). Znacznie przekroczone zostały również wartości innych wskaźników produktu i rezultatu (nawet kilkunastokrotnie). Wynikało to z dużego zainteresowania uczelni naborami i przyznaniem dofinansowania większej niż zakładana pierwotnie liczbie projektów, co przełożyło się także na wyższy osiągnięty poziom wskaźników. Wsparcie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczestników, więc beneficjenci w miarę dostępności środków umożliwiali korzystanie z niego jak największej liczbie osób. W wielu projektach, w związku z pandemią, zmieniono formę prowadzenia działań na zdalną, a powstałe w związku z tym oszczędności zostały przeznaczone na objęcie wsparciem dodatkowych uczestników. To też znacząco wpłynęło na wysoką realizację celów. Dodatkowo, wprowadzano zmiany w umowach, przesunięcia w zakresie zadań i rodzajów przyznanego wsparcia, które często wiązały się również ze wzrostem wartości wskaźników. Ostatecznie, do końca 2023 r. kompetencje w obszarze szkolnictwa wyższego podniosło ponad 556,4 tys. osób (tj. 742% wartości docelowej).

W podsumowującym badaniu ewaluacyjnym „Ocena jakości i efektów realizacji Osi priorytetowej III PO WER – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, w tym badanie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia dzięki wsparciu z EFS” wskazano, że wszystkie cele interwencji zostały osiągnięte. Wskazuje na to zarówno wysoki poziom realizacji wskaźników przyjętych w Programie, jak i skala zidentyfikowanych efektów jakościowych na poziomie każdego z celów szczegółowych. W największym stopniu zrealizowano cele dotyczące podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, podniesienia poziomu umiędzynarodowienia polskich uczelni oraz poprawy dostępności szkolnictwa wyższego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W osi III wskaźnik finansowy całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniósł 1 151 513 037,90 EUR, co stanowi 93% wartości tego wskaźnika.

Oś IV

W obszarze innowacji społecznych wskaźniki zostały osiągnięte na poziomie od 100% do 267%, jedynie wskaźnik dotyczący liczby przetestowanych innowacji w skali makro został osiągnięty na poziomie 95%.  Zgodnie z założeniem wskaźnik ten oszacowano na poziomie 75% liczby innowacji przyjętych do dofinansowania w skali makro, w rezultacie wykonano go na poziomie 71%. Osiągniecie wskaźnika na niższym poziomie wynikało z faktu rezygnacji beneficjentów z testowania innowacji, szczególnie, że część projektów była realizowana w schemacie rozwijalnym. Na rezygnacje beneficjentów miała również wpływ pandemia COVID-19.

W obszarze współpracy i mobilności ponadnarodowej wszystkie wskaźniki zostały wykonane na poziomie wyższym niż założono, pomimo problemów z wyjazdami zagranicznymi wynikających z pandemii COVID-19 oraz konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Łącznie 127 965 osób zostało objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej, przede wszystkim dzięki realizacji projektów na zasadach Programu Erasmus+ (co stanowi 179% wartości docelowej wskaźnika), natomiast 2 843 instytucje wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy z partnerem zagranicznym (co stanowi 1562% wartości docelowej wskaźnika). Tak duże przekroczenie wskaźnika wynika z faktu, iż w toku realizacji kolejnych naborów okazało się, że beneficjenci planują w swoich projektach wdrożenie nowego rozwiązania na zdecydowanie większą skalę, niż założyła IP.

W osi IV wskaźnik finansowy całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniósł 582 101 939,54 EUR, co stanowi 94% wartości tego wskaźnika.

Oś V

W obszarze zdrowia wszystkie wskaźniki z ram wykonania zostały osiągnięte na wyższym niż założono poziomie, w granicach od 127% do 183% celu. W przypadku wskaźników z projektów konkursowych (np. liczby opracowanych programów profilaktycznych) przekroczenia wartości docelowych wynikały z określenia i ostatecznego zrealizowania przez wnioskodawców wyższych niż przewidziano wartości docelowych. Wyższa niż zakładano realizacja wskaźników wnikała również z dużego zainteresowania udzielanym wsparciem, m.in. w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy, a także pielęgniarek i położnych. Ewaluacja ex post Osi V wskazała, że 39% uczestników tych projektów (pracowników sektora ochrony zdrowia) poprawiło swoją sytuację na rynku pracy. Istotna poprawa sytuacji tej grupy osób może wynikać z dużego deficytu pracowników w tym sektorze, wzmocnionego jeszcze w trakcie pandemii. Swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi podniosło odpowiednio 19 979 lekarzy i 29 426 pielęgniarek i położnych. Pozostałe wskaźniki produktu i rezultatu osiągnęły wartość co najmniej 98%, zaś w przypadku większości wskaźników osiągnięte wartości przekroczyły 120% wartości docelowej.

Zakładana wartość docelowa nie została osiągnięta (wykonanie na poziomie 61%) w przypadku jednego wskaźnika dot. liczby osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej. Wpływ na to miały m.in. wcześniejsze ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, a także specyfika grupy docelowej (kobiety w wieku rozrodczym) oraz niższe niż początkowo zakładano zainteresowanie studiami w obszarze pielęgniarstwa.

W osi V wskaźnik finansowy całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych wyniósł 435 508 464,11 EUR, co stanowi 96% wartości tego wskaźnika.

Oś VI

Realizacja Osi VI miała na celu wsparcie w zakresie wdrażania PO WER m.in. w obszarze ewaluacji, informacji i promocji, zatrudnienia, podnoszenie kwalifikacji oraz kontroli. Wykonanie celu następowało poprzez realizację projektów pomocy technicznej Instytucji Pośredniczących PO WER (25 IP) oraz Instytucji Zarządzającej PO WER.

Wydatki w projektach pomocy technicznej ponoszone były w ramach kategorii: ewaluacja, informacja i promocja, kontrola, koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wsparcie procesu realizacji, wsparcie eksperckie i prawne oraz zatrudnienie.

W ramach kategorii ewaluacja zlecane były m.in. następujące badania ewaluacyjne:

- PO WER dla zawodowców – ocena wsparcia udzielonego absolwentom szkół zawodowych w ramach PO WER w województwie podkarpackim w obszarach kluczowych dla rozwoju regionu;

- Badanie ewaluacyjne nt. gotowości polskich przedsiębiorstw do realizacji zadań publicznych;

- Ocena wsparcia z EFS dotyczącego współpracy ponadnarodowej;

- Ocena trafności i skuteczności programów profilaktycznych realizowanych w ramach PO WER

- Efektywność dotacji finansowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

- Ocena przydatności staży realizowanych w projektach Poddziałania 1.1.1 oraz 1.2.1 PO WER w wejściu na rynek pracy i zdobyciu doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowe informacje dot. zrealizowanych badań przedstawiono w części 4 sprawozdania.

W ramach kategorii Kontrola finansowano kontrole systemowe i kontrole realizacji Pomocy technicznej w Instytucjach Pośredniczących oraz kontrole na miejscu realizacji projektów i wizyty monitoringowe. Część kontroli zlecana była firmom zewnętrznym.

W ramach kategorii koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne ponoszono koszty zakupu materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego, oprogramowania, serwisu, wyposażenia biurowego, mebli, wydatków związanych z kosztami wynajmu pomieszczeń, sprzętu, samochodów, adaptacji pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych, usług kurierskich i pocztowych, telefonicznych, łączy internetowych, kosztów archiwizacji, paliwa.

W ramach kategorii podnoszenie kwalifikacji pracowników realizowano szkolenia wspierające proces wdrażania PO WER. Szkolenia miękkie, rozwijające umiejętności społeczne i psychologiczne, dotyczące m.in. podnoszenia efektywności pracy, kierowania zespołem, prostego języka, komunikacji interpersonalnej. Szkolenia twarde, rozwijające specjalistyczne umiejętności, kwalifikacje i ścisłą wiedze merytoryczną z zakresu informatyki, uregulowań prawnych UE i krajowych, rozliczania i realizacji projektów, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych, finansów publicznych. Realizowano również szkolenia językowe, studia podyplomowe, spotkania tematyczne i warsztaty, wizyty studyjne.

W ramach kategorii zatrudnienie ponoszono koszty wynagrodzeń pracowników wdrażających PO WER, zatrudnionych w Wojewódzkich Urzędach Pracy oraz od 2022 roku wszystkich pracowników zatrudnionych w instytucjach pełniących funkcję Instytucji Pośredniczących, będących jednocześnie organami administracji rządowej (IP Centralne).

W ramach kategorii wsparcie eksperckie i prawne ponoszono koszty usług doradztwa prawnego, opinii i analiz oraz koszty zastępstwa procesowego.

W ramach kategorii informacja i promocja finansowano wydatki przeznaczone na promocję Programu, m.in.: artykuły prasowe, utrzymanie stron internetowych, spoty radiowe informujące o możliwości korzystania ze środków EFS w ramach PO WER. Ponoszono również koszty związane z organizacją spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów PO WER, utrzymaniem infolinii oraz zakupem materiałów promocyjnych.

W kategorii wsparcie procesu realizacji ponoszono koszty m.in. na wynagrodzenia dla ekspertów oceniających wnioski, wsparcie techniczne i utrzymanie systemów informatycznych, uczestnictwo pracowników IP oraz IZ PO WER w spotkaniach, konferencjach i grupach roboczych.

Dodatkowo, IZ PO WER zorganizowała w ramach projektów pomocy technicznej IZ dwa konkursy dotacji. Pierwszy konkurs dotacji przeprowadzony w 2016 roku skierowany był do partnerów społecznych, których przedstawiciele zasiadali w komitetach monitorujących programy operacyjne perspektywy 2014-2020 współfinansowane z EFS. Celem konkursu było zaangażowanie podmiotów w budowanie sieci współpracy nakierowanej na wsparcie zasady partnerstwa oraz proces koordynacji wdrażania EFS.  Drugi konkurs dotacji przeprowadzony w 2017 roku skierowany był do Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi, które mogły ubiegać się o środki na wsparcie działań z zakresu koordynacji, wymiany wiedzy i doświadczeń między IZ RPO, Instytucjami Pośredniczącymi RPO, właściwymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie EFS lub funkcjonującymi w otoczeniu obszarów interwencji funduszu oraz partnerami.

Nie zidentyfikowano istotnych problemów w realizacji Osi VI.

Oś VII

Dla Osi VII nie określono ram wykonania z uwagi na jej wprowadzenie do programu w sierpniu 2021 r. w związku z pandemią COVID-19 i jej następstwami. Wskaźnik rezultatu zrealizowano w 100%. Z 3 wskaźników produktu, 2 osiągnęły wartości na poziomie 89% i 107% celu. Brak wykonania wskaźnika produktu liczba przeprowadzonych interwencji kryzysowych (32%) wynika z opóźnień w realizacji zadań merytorycznych oraz przesunięcia w czasie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także mniejszego niż zakładano zainteresowania kadr medycznych udziałem w projekcie.

Oś VIII

Realizacja Osi VIII ukierunkowana była na wsparcie realizacji kryzysowych działań naprawczych niezbędnych w obszarze zdrowia w obliczu pandemii COVID-19, przewidzianych w Osi VII. Wsparcie z pomocy technicznej w ramach instrumentu REACT-EU rozliczane było w oparciu o stawkę ryczałtową wynoszącą 2% od wartości wydatków kwalifikowalnych w ramach Osi VII wdrażającej kryzysowe działania naprawcze realizowane w ramach PO WER w kontekście pandemii COVID-19 (REACT EU), powiększoną o wkład krajowy w zakresie PT REACT-EU.

Wsparcie było skierowane do Instytucji Zarządzającej PO WER oraz Ministerstwa Zdrowia jako Instytucji Pośredniczącej PO WER odpowiedzialnej za wdrażanie REACT-EU dla obszaru zdrowia w ramach VII Osi Priorytetowej.

W ramach Osi VIII wdrażany był 1 projekt służący technicznemu i finansowemu wsparciu procesów zarządzania, wdrażania, monitorowania, ewaluacji oraz kontroli.

Nie zidentyfikowano istotnych problemów w realizacji Osi VIII.

## Szczególne przedsięwzięcia mające na celu promowanie równouprawnienia płci oraz zapobieganie dyskryminacji, w tym w szczególności zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, i rozwiązania wdrożone, aby zapewnić włączenie punktu widzenia płci do programów operacyjnych i operacji

W PO WER 2014-2020 podejmowane były liczne działania mające na celu wspieranie zasad równościowych. Przede wszystkim w Programie zastosowano zasadę podwójnego podejścia, tzn. zaplanowano priorytety inwestycyjne, które zawierały specjalne działania kierowane do osób narażonych na dyskryminację, a jednocześnie zasady równościowe były wymagane horyzontalnie, tj. na każdym etapie wdrażania programu i projektów.

W przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn, stosowano wsparcie dot. podniesienia kompetencji przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, opracowania i wdrożenia spójnego systemu monitorowania równości szans płci czy wzmocnienie stosowania zasady w dostępie do rozwoju kariery zawodowej i zatrudnienia. Wszystkie projekty były także oceniane pod kątem zgodności z przyjętym „standardem minimum” równości szans kobiet i mężczyzn.

Kluczowym dla realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, był przyjęty w połowie 2018 roku rządowy program Dostępność Plus na lata 2018-2025. Wyznaczono w nim kierunki działania na rzecz poprawy dostępności w takich obszarach jak: edukacja, zdrowie, transport, cyfryzacja, kultura, architektura, konkurencyjność.  Program jest finansowany w blisko 70% ze środków funduszy unijnych (PO WER, PO IŚ, PO IR, RPO). Zwłaszcza PO WER był programem, w którym podjęto liczne działania na rzecz poprawy dostępności, w tym m.in. w szkołach, uczelniach, placówkach służby zdrowia, instytucjach kultury. Zrealizowano projekty dot. rozwoju programów nauczania w zakresie projektowania uniwersalnego, inkubację innowacji służących dostępności czy dostępnych materiałów edukacyjnych i szkoleń dla nauczycieli z zakresu edukacji włączającej. Uruchomiono działania szkoleniowe m.in. dla pracowników sektora transportowego, służb architektoniczno-budowlanych, informatyków, służące wyposażeniu w kompetencje niezbędne dla zapewniania dostępności osobom z niepełnosprawnościami.

Przedstawiciele IZ PO WER, jako programu najmocniej zaangażowanego w realizację zasad równościowych, przez cały okres programowania przewodniczyli grupom roboczym ds. tych zasad, opracowali Wytyczne dotyczące zasady równości szans i niedyskryminacji (..) na lata 2014-2020, oraz przygotowali dwa podręczniki dotyczące tych zasad. Opracowali również – we współpracy z innymi instytucjami zarządzającymi – standardy dostępności, które stanowią załącznik do Wytycznych i zobowiązują każdego beneficjenta funduszy unijnych do zapewnienia zgodności efektów projektu z tymi standardami, by przeciwdziałać dyskryminacji w projektach jak i infrastrukturze czy usługach będących ich efektem.

W 2021 r. z udziałem IZ PO WER zrealizowano badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasad równościowych w całej polityce spójności oraz Programie Dostępność Plus. Wyniki badania wskazały m.in., że administracja centralna w Polsce zrobiła znacznie więcej w zakresie prawidłowej realizacji zasad niż wymagania określone w regulacjach dla polityki spójności. Nie tylko podejmowano działania zmierzające do zapobiegania wszelkiej dyskryminacji, ale również zostały wdrożone liczne działania systemowe na rzecz kobiet i mężczyzn oraz w obszarze równości i niedyskryminacji, w tym dostępności. Niemniej jednak potencjał tych działań nie zawsze był w pełni wykorzystany. Tym samym istnieje dalsza potrzeba podejmowania działań odnoszących się do stosowania i monitorowania ww. zasady.

## Zrównoważony rozwój

Cele funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych są osiągane w ramach zrównoważonego rozwoju oraz unijnego wsparcia dla celu ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego, z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”. Zasada zrównoważonego rozwoju jako zasada horyzontalna była uwzględniana przy realizacji PO WER. W programie zapewniono monitorowanie i raportowanie wydatków związanych z realizacją celów uzupełniających EFS przy wykorzystaniu systemu kategorii interwencji opracowanego przez KE. Jednakże, ze względu na charakter interwencji realizowanej w PO WER, co do zasady wdrażane w jego ramach projekty są neutralne wobec zasady zrównoważonego rozwoju. Potwierdzeniem tego jest między innymi zwolnienie z dokonania oceny oddziaływania interwencji PO WER na środowisko przez właściwe organy, tj. Głównego Inspektora Sanitarnego i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

## Sprawozdania dotyczące wsparcia wykorzystanego na cele dotyczące zmiany klimatu

W PO WER nie przeznaczono środków na cele dotyczące zmiany klimatu.

## Rola partnerów we wdrażaniu programu

W CT11 przewidziano pakiet działań na rzecz wzmocnienia potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji partnerów społecznych (PS) i organizacji społeczeństwa obywatelskiego (NGO). Kluczowe efekty wsparcia na rzecz tych podmiotów:

- 87 organizacji PS zostało objętych kompleksowym wsparciem z zakresu budowania ich kompetencji instytucjonalnych i implementacji rozwiązań usprawniających monitorowanie prawa

- blisko 6 tys. przedstawicieli PS uczestniczyło w szkoleniach w zakresie prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej

- opracowano 60 badań i analiz, które umożliwiły wzmocnienie stanowisk strony społecznej, a tym samym podniesienie jakości dialogu społ., zwłaszcza na poziomie regionalnym i lokalnym, gdzie deficyty w tym zakresie są największe

- przeprowadzono szkolenia dot. profesjonalizacji uczestnictwa przedstawicieli PS w regionalnych i lokalnych forach dialogu społecznego, w których uczestniczyło blisko 1,7 tys. osób

- szkoleniami dot. legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa objęto blisko 12 tys. przedstawicieli NGO

- NGO sprawujące funkcje strażnicze zyskały możliwość skorzystania ze wsparcia na rzecz wzmocnienia działań statutowych

- 192 NGO oraz organizacje PS otrzymały wsparcie dot. wzmocnienia potencjału do prowadzenia monitoringu dot. tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności

- 43 NGO działające na rzecz upowszechnienia idei dostępności zostały przygotowane do wykonywania zadań służących zwiększeniu dostępności obiektów infrastrukturalnych i innych produktów i usług publicznych.

Kluczową rolę w procesie wdrażania PO WER odegrał Komitet Monitorujący (KM), w którego skład wchodzili przedstawiciele partnerów, zgodnie z zasadą partnerstwa, o której mowa w art. 5 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Proces wyboru partnerów do KM był otwarty i przejrzysty, co zapewniło równowagę pomiędzy reprezentantami strony rządowej, samorządowej i partnerów społecznych.

Rolą partnerów we wdrażaniu PO była współpraca w zakresie pozyskiwania opinii i rekomendacji środowisk zainteresowanych danym obszarem PO. Współpraca odbywała się w drodze organizacji wydarzeń stacjonarnych i zdalnych (posiedzeń KM, warsztatów tematycznych oraz spotkań grup roboczych i sterujących) i wymiany korespondencji. Wspólnie wypracowane rozwiązania znajdowały swoje odzwierciedlenie m.in. w treści dokumentów programowych i załącznikach do uchwał KM.

Zapewnione było wsparcie PS i NGO poprzez przeznaczenie specjalnej puli środków na realizację szkoleń, ekspertyz oraz konsultacji ze środowiskiem.

Wśród inicjatywy przekładających się na praktyczną realizację zasady partnerstwa należy wymienić m.in.:

- finansowanie funkcjonowania KM PO WER 2014-2020;

- konkurs dotacji na działania upowszechniające ideę uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej;

- konkurs dotacji, w którym IZ RPO mogły ubiegać się o środki na wsparcie działań z zakresu koordynacji, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi IZ PRO, IP RPO i instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie EFS;

- konkurs dotacji dla partnerstw, których celem działania było zaangażowanie podmiotów w budowanie sieci współpracy nakierowanej na wsparcie zasady partnerstwa i procesu koordynacji we wdrażaniu EFS.

# OBOWIĄZKOWE INFORMACJE I OCENA ZGODNIE Z ART. 111 UST. 4 akapit pierwszy lit. a) i b) ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 1303/2013

## Postępy we wdrażaniu planu ewaluacji oraz działań następczych podjętych w związku z ustaleniami dokonanymi w ramach ewaluacji - maksymalnie 7 000 znaków

Plan Ewaluacji PO WER (PE PO WER) stanowił podstawę do prowadzenia badań ewaluacyjnych interwencji wdrażanej w PO. PE PO WER został opracowany przez IZ w uzgodnieniu z instytucjami pośredniczącymi dla poszczególnych osi priorytetowych (7 IP na poziomie centralnym] i 4 IP na poziomie regionalnym]). Dodatkowymi forami dyskusji nad PE PO WER, w tym planowanymi i realizowanymi badaniami ewaluacyjnymi, były Grupa Sterująca Ewaluacją poświęcona PO WER i Zespół Sterujący Ewaluacją dla całej polityki spójności.

Pierwsza wersja PE PO WER obejmująca 79 badań (42 obligatoryjnych i 37 fakultatywnych) na ogólną kwotę ok. 40 mln zł, została zatwierdzona uchwałą nr 6 KM PO WER z dnia 27 kwietnia 2015 r. 
PE PO WER podlegał corocznej aktualizacji. Zmiany wprowadzane do Planu polegały głównie na wprowadzeniu nowego badania przez instytucję, modyfikacji jego zakresu, terminu realizacji lub kwoty zamówienia lub, w uzasadnionych przypadkach, rezygnacji z realizacji badania. Wszystkie zmiany zatwierdzane były uchwałami KM.

Szczególną rolę w procesie aktualizacji pełnił KM PO WER. Na posiedzeniach w dniach: 23 listopada 2016 r., 22 listopada 2017 r., 27 listopada 2018 r., 26 listopada 2019 r., 25 listopada 2020 r., 23 listopada 2021 r., 22 listopada 2022 r. zostały omówione i zatwierdzone zmiany PE PO WER. W okresie przejściowym pomiędzy perspektywami finansowymi, w roku 2023 został przygotowany Plan Ewaluacji programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027, który zawierał 10 badań końcowej fazy wdrażania PO WER. KM zatwierdzał też tabele rekomendacji z przeprowadzonych w Programie badań, a następnie zatwierdzał coroczny przegląd z postępu we wdrażaniu przyjętych wcześniej rekomendacji.

Z uwagi na rolę instytucji koordynującej dla EFS, w celu lepszej koordynacji procesu ewaluacji, utrzymania wysokiej rzetelności otrzymanych wyników oraz zapewnienia maksymalnej efektywności kosztowej, IZ PO WER przejęła na siebie obowiązek wyliczania wartości części wskaźników długoterminowych dla całego EFS. W tym zakresie zrealizowano 3 badania (dla obszaru wsparcia osób młodych, edukacji i ekonomii społecznej).

Łącznie w okresie 2015-2023 w ramach PE PO WER zrealizowano 69 ewaluacji na kwotę ok. 24 mln zł. Były wśród nich wieloletnie i jednocześnie wieloetapowe projekty badawcze, które kończyły się odbiorem różnych produktów (raportów metodologicznych, raportów cząstkowych itd.).

Wszystkie raporty z badań zrealizowanych w ramach PE PO WER dostępne są na stronie: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/raporty/opracowania/#/domyslne=1

System ewaluacji PO WER został przygotowany w taki sposób, aby obejmował wszystkie obszary realizacji programu i aby w zakresie każdego z nich zrealizowano przynajmniej 1 badanie ewaluacyjne. 
Zakres przeprowadzonych w Programie ewaluacji był b. szeroki – obejmował zarówno ocenę działań podejmowanych w PO, na poziomie poszczególnych osi priorytetowych czy PI, jak również weryfikował osiągnięte efekty i dokonywał oceny zastosowanych mechanizmów wdrażania. 
Najwięcej badań realizowano w obszarach związanych z wykluczeniem społecznym, rynkiem pracy, edukacją, szkolnictwem wyższym, zdrowiem oraz przedsiębiorczością. Niemniej badania realizowane były też w obszarach sprawnej administracji, systemu realizacji polityki spójności, polityk horyzontalnych, informacji i promocji, innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej.

W prowadzonych badaniach wykorzystywano bardziej złożone i wymagające metody badawcze (CIE, TBIE, syntezy). Najmniej było ewaluacji kontrfaktycznych, głównie z powodu trudności, jakie pojawiły się wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (wdrażająca postanowienia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzw. RODO). W znacznym stopniu skomplikowało, a czasami uniemożliwiło to pozyskanie i przetwarzanie specyficznych danych, które mogłyby służyć analizie kontrfaktycznej.

Zrealizowane ewaluacje stanowiły b. istotne źródło informacji i podstawę formułowania rekomendacji w celu poprawy jakości interwencji, jak również formułowania wniosków w zakresie wpływu PO na realizację celów społeczno-gospodarczych, osiągania celów innych dokumentów strategicznych np. unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020, a także pozwalały ocenić wpływ PO też w sytuacjach dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych związanych m.in. z pandemią COVID-19, czy konfliktu w Ukrainie.

Dzięki ewaluacjom dokonano m.in.: realokacji środków finansowych pomiędzy działaniami PO, wprowadzano nowe lub zmieniono kryteria wyboru projektów, podjęto szerokie działania na rzecz dostępności m. in. w obszarze edukacji oraz uruchomiono nowe Działanie 1.5, zmodyfikowano wskaźniki (zmieniano ich brzmienie, wprowadzano zupełnie nowe wskaźniki lub zmieniano wartości docelowe) oraz uelastyczniono system wdrażania projektów innowacyjnych i dokonano zmian dokumentów wdrożeniowych.

W odniesieniu do samego procesu realizacji Planu Ewaluacji i zawartych w nich badaniach warto wskazać, że obserwowane są coraz większe trudności z pozyskiwaniem zwrotów ankiet i odpowiedzi w badaniach ilościowych, szczególnie realizowanych drogą elektroniczną. Wynika to prawdopodobnie z jednej strony z dużej ilości przeprowadzanych w ten sposób badań, z drugiej zaś z uwagi na rosnącą świadomość zagrożeń cybernetycznych, co skutkuje niechęcią do „klikania” w zewnętrzne linki. Podejmowano szereg środków zaradczych, jak zwiększenie liczby respondentów czy dodatkowe powiadomienia elektroniczne i telefoniczne, jak również zwiększenie wykorzystania dostępnych danych administracyjnych oraz statystyk publicznych.

Dużym wyzwaniem dla ewaluacji pozostaje schematyczność technik i metod badawczych, złożoność interwencji (wiele działań i wskaźników powodujących konieczność szerokiej koordynacji procesu), a także duża liczba rekomendacji horyzontalnych (wykraczających poza system FE).

## Wyniki działań informacyjnych i promocyjnych funduszy polityki spójności prowadzonych w ramach strategii komunikacji

W celu lepszej koordynacji działań oraz wzmocnienia przekazu związanego z korzyściami płynącymi z członkostwa Polski w UE, w okresie wdrażania PO WER zarówno działania o charakterze informacyjno-promocyjnym, jak również późniejsza ocena ich skuteczności były częścią szerszej oceny wszystkich działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy europejskich wdrażanych na poziomie krajowym. W 2018 r. w ramach działań informacyjno-promocyjnych zlecono przeprowadzenie „Badania trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych skierowanych do beneficjentów krajowych programów operacyjnych”. Badanie objęło 5 krajowych programów operacyjnych. Celem badania było dostarczanie informacji na temat trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych skierowanych do beneficjentów i potencjalnych beneficjentów krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Beneficjenci w większości stwierdzili, że informacje na temat wsparcia finansowego z PO WER można zdobyć bardzo łatwo lub łatwo (86% wskazań). Beneficjenci PO WER najczęściej czerpali wiedzę o możliwym wsparciu finansowym ze strony internetowej Programu (24%), a następnie z Portalu Funduszy Europejskich (20%). Jeśli to okazywało się niewystarczające, beneficjenci zasięgali informacji przez konsultacje z Instytucją Pośredniczącą PO WER (33%) lub w drodze telefonicznych konsultacji z opiekunem projektu (24%). Najczęściej wybieranymi przez beneficjentów PO WER sposobami przekazywania informacji potencjalnym uczestnikom były strona internetowa (33% wskazań), spotkania bezpośrednie (26% wskazań) oraz ogłoszenia w Internecie (16% wskazań). Stosunkowo wysoki udział przypadł również na ogłoszenia w prasie (11% wskazań). Dla aż 73% badanych sporządzenie wniosku o dofinansowanie nie było problematyczne. To bardzo dobry wynik na tle innych krajowych PO.

Odsetek beneficjentów PO WER, którzy co najmniej dobrze ocenili udzieloną im pomoc w ubieganiu się o środki, wyniósł 88%, a odsetek beneficjentów, którzy co najmniej dobrze oceniają udzieloną im pomoc w realizacji projektów - wyniósł aż 91%. Tym samym, mimo że nie osiągnięto zakładanego w Strategii Komunikacji PO WER celu 95% poziomu satysfakcji beneficjentów i tak pozostaje on na bardzo wysokim poziomie co należy ocenić pozytywnie. Pozostaje to w spójności z wynikami badania ewaluacyjnego ex-post interwencji PO WER, które potwierdziły przeszacowanie przyjętych w tym zakresie wartości wskaźników.

W celu oceny skuteczności realizowanych działań, w 2023 r. przeprowadzono szesnastą edycję realizowanego cyklicznie projektu pn. „Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w społeczeństwie polskim”. Wyniki badania służą opisowi i wyjaśnieniu zmian i trendów w postrzeganiu i zmianie postaw wobec FE wśród ogółu społeczeństwa. Dokonują się one m.in. pod wpływem prowadzonych systematycznie działań komunikacyjnych.

Wyniki pokazały, że polskie społeczeństwo rozpoznaje określenia „Fundusze Europejskie/Fundusze Unijne” – z tym terminem spotkało się 82% badanych. Co trzeci badany Polak potrafi spontanicznie wskazać trzy przykładowe cele, obszary lub działania, na które środki z FE są przeznaczane w Polsce (31%). Według respondentów, obecnie środki te w kraju przeznaczane są głównie na infrastrukturę drogową, ale już w następnym wskazaniu - na szkolenia, edukację i naukę. W opinii Polaków, Fundusze Europejskie w Polsce powinny być przeznaczane na szkolenia, edukację i naukę (nadal), jak również na infrastrukturę zdrowotną (po 23%).

Według badanych o środki z FE mogą ubiegać się przede wszystkim przedsiębiorstwa (70%) oraz placówki edukacyjne (64%). W polskim społeczeństwie panuje przekonanie, że Fundusze Europejskie przyczyniają się do rozwoju Polski (85%), a także, że obecnie są one w Polsce dobrze wykorzystywane (63%). Badani Polacy byli zdania, że dzięki FE jakość ich życia poprawia się (85%) – takie przekonanie od lat wyrażane jest przez większość badanych. Dwie trzecie respondentów dostrzega zmiany w swoim otoczeniu dzięki wykorzystaniu FE (64%).

Podsumowując, należy wskazać, że łącznie w latach 2014 – 2023 osiągnięto następujące wskaźniki:

- liczba odwiedzin portalu informacyjnego/serwisu internetowego poświęconego POWER 
(z uwzględnieniem danych z portalu FE oraz portali poszczególnych IP): 17 258 976.

- liczba uczestników szkoleń dla potencjalnych beneficjentów POWER: 16 661

- liczba konsultacji w ramach różnych form wsparcia: 243 919

- liczba uczestników szkoleń dla beneficjentów: 24 901

Zrealizowane zostały następujące działania informacyjno-promocyjne na rzecz POWER:

- audycje telewizyjne i spoty: 45

- audycje radiowe i spoty: 478

- publikacje prasowe: 654

- publikacje w Internecie: 2050

- szkolenia dla beneficjentów: 665

- szkolenia dla potencjalnych beneficjentów: 472

- konferencje, szkolenia i inne działania, w których realizację zaangażowani byli przedstawiciele partnerów: 534

Program PO WER był promowany także w ramach horyzontalnych działań informacyjnych i promocyjnych o szerokim zasięgu, prowadzonych przez IK UP, Dni Otwartych Funduszy Europejskich (akcji będącej częścią szerszej kampanii pod nazwą: Europe in my region, prowadzonej przez Komisję Europejską: #europeinmyregion), a także na profilach mediów społecznościowych Funduszy Europejskich, na łamach biuletynu Funduszy Europejskich „eFEkty” i w innych publikacjach typu: albumy, ulotki, broszury.

Zrealizowano także liczne działania promocyjne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, w tym na rzecz dostępności – m.in. w 2023 r. odbyła się kampania „Wszyscy potrzebujemy dostępności”.  Spoty kampanii emitowane były w radio i tv. Celem działania było zwiększenie świadomości społecznej na temat rozwiązań finansowanych ze środków UE, które ułatwiają życie. Informacje dot.  dostępności wspierane z funduszy europejskich publikowane były na poświęconym tej kwestii profilu FB oraz stronie programu Dostępność Plus (w ramach portalu FE).

# DODATKOWE INFORMACJE, KTÓRE MOŻNA DOŁĄCZYĆ, W ZALEŻNOŚCI OD TREŚCI I CELÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO

## Postępy w realizacji zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego, w tym rozwoju regionów, które cierpią na skutek sytuacji demograficznej oraz stałych lub naturalnych niekorzystnych warunków, zintegrowanych inwestycji terytorialnych, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich oraz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach programu operacyjnego

W ramach PO WER nie przewidziano wdrażania zintegrowanego podejścia w formie ZIT lub RLKS.

## Postępy w realizacji przedsięwzięć mających na celu zwiększenie zdolności instytucji i beneficjentów w państwach członkowskich w zakresie zarządzania funduszami i korzystania z nich

Przy Komitecie Monitorującym PO WER funkcjonowała Grupa Robocza ds. efektywności, powołana uchwałą nr 79 z dnia 13 września 2016 roku. W jej skład wchodzili członkowie Komitetu oraz eksperci z instytucji zaangażowanych w realizację PO WER. Celem grupy była identyfikacja kluczowych czynników opóźniających realizację programu oraz obniżających jakość interwencji, a także opracowanie rekomendacji usprawnień.

Efektem prac grupy było stworzenie szeregu rekomendacji, które wdrożono podczas organizacji posiedzeń Komitetu. Rekomendacje te obejmowały m.in. wzmocnienie roli warsztatów, na których dyskutowano nad materiałami będącymi przedmiotem obrad KM PO WER. Grupa zalecała również zapewnienie uczestnictwa Komisji Europejskiej w warsztatach, aby umożliwić wcześniejsze zapoznanie się z jej uwagami do projektów dokumentów.

Kolejne rekomendacje dotyczyły zwiększenia częstotliwości posiedzeń KM PO WER, organizowania dodatkowych posiedzeń tematycznych oraz usprawnienia dyskusji nad kryteriami projektów pozakonkursowych. Grupa zaproponowała również bardziej elastyczne zarządzanie Rocznymi Planami Działania, ujednolicenie kryteriów dla podobnych operacji oraz wprowadzenie zasady, że projekty pozakonkursowe, które nie uzyskają rekomendacji KM w ciągu 6 miesięcy, nie będą realizowane, a ich środki zostaną przeniesione na inne przedsięwzięcia.

W ramach przeglądu kryteriów wyboru projektów grupa rekomendowała wprowadzenie większej liczby naborów ciągłych, poprawę jakości oceny wniosków o dofinansowanie oraz oddzielenie oceny merytorycznej od oceny budżetu projektu.

Grupa Robocza ds. efektywności zajmowała się również funkcjonowaniem systemów SL2014, SOWA i Bazą Konkurencyjności, opracowując rozwiązania problemów napotykanych przez beneficjentów. Wśród propozycji znalazło się m.in. udostępnienie częściowo wypełnionych wniosków o dofinansowanie w systemie SOWA oraz całkowite odejście od papierowych wersji wniosków, co od 1 stycznia 2017 roku umożliwiło składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej.

W kolejnych latach, w wyniku prac Grupy, wprowadzono nowe funkcjonalności mające na celu poprawę ergonomii systemu i lepsze dostosowanie go do potrzeb użytkowników. Rozbudowano kanały komunikacji ze wsparciem technicznym, umożliwiając prowadzenie czatu oraz rozmów audio w ramach systemu. Udoskonalono również mechanizmy zarządzania kontami użytkowników, walidację wniosków oraz inne elementy systemu.

W latach 2016–2023 odbyło się 16 posiedzeń Grupy Roboczej, podczas których omawiano także zagadnienia związane z Bazą Wiedzy, stosowaniem zasady konkurencyjności, weryfikacją wniosków o płatność oraz pracowano nad wprowadzeniem zmian w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014–2020.

## Postępy w realizacji wszelkich przedsięwzięć międzyregionalnych i transnarodowych

Projekty ponadnarodowe realizowane w Osi IV PO WER cechowały się dużą skutecznością, co potwierdzają przeprowadzone badania ewaluacyjne. Świadczy o tym bardzo wysoki poziom osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu - większość projektów zrealizowało wskaźniki obligatoryjne na poziomie 100% lub wyższym. Jednocześnie pojawiły się kwestie problemowe przy ich realizacji, z których najważniejszą była pandemia COVID-19 i opóźnienia działań względem przejętych harmonogramów. Innymi ważnymi przeszkodami były niedoszacowanie kosztów projektu oraz trudności związane z rozliczeniem wniosków o płatność. Wymienione kwestie nie wpłynęły jednak ostatecznie na osiągnięcie wyznaczonych wskaźników.

## Postępy w realizacji przedsięwzięć w dziedzinie innowacji społecznych

W ramach działania 4.1 PO WER wspierane były różnorodne inicjatywy inicjujące nowatorskie rozwiązania w obszarach oddziaływania EFS. Dofinansowywane za pośrednictwem inkubatorów innowacji społecznych były tzw. mikroinnowacje, czyli oddolne inicjatywy zgłaszane przez osoby fizyczne czy małe organizacje, których celem była poprawa jakiegoś aspektu rzeczywistości społecznej. W PO WER podejmowano działania na rzecz skalowania mikroinnowacji o największym potencjale do upowszechnienia. Wspierany był również rozwój tzw. makroinnowacji – czyli rozwiązań mających potencjał do zmian polityk publicznych czy praktyki na poziomie jednostki samorządu terytorialnego. Informacje o efektach projektów innowacyjnych były upowszechniane wśród podmiotów odpowiedzialnych za dane polityki publiczne, jak również wśród samorządów –  ze szczególnym uwzględnieniem instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi. Dodatkowym elementem mającym na celu rozwój innowacyjności społecznej były działania tzw. metainkubatora, który sieciował innowatorów społecznych, rozwijał ich kompetencje w inkubowaniu innowacji oraz upowszechniał ideę innowacji społecznych.

## Postępy we wdrażaniu działań w celu zaspokojenia szczególnych potrzeb obszarów geograficznych najbardziej dotkniętych ubóstwem lub grup docelowych najbardziej zagrożonych dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym, zwłaszcza w odniesieniu do społeczności zmarginalizowanych i osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych oraz młodych ludzi, którzy nie pracują, w tym, w stosownych przypadkach, wykorzystane środki finansowe

PO WER wspierał ramy polityk publicznych, wdrażając nowe rozwiązania zmierzające do odp. na występujące w PL problemy społ. Założeniem interwencji EFS było też rozwiązywanie konkretnych problemów poprzez wsparcie poszcz. grup docelowych, a co za tym idzie, kierowanie interwencji bezpośrednio do osób, które potrzebują wsparcia.

Wsparcie na rzecz osób zagrożonych ubóstwem, dyskryminacją, wykluczeniem społecznym oraz NEET realizowane było głównie w osi I (młodzież NEET, osoby ubogie pracujące, matki przebywające w domach samotnej matki, opuszczający: pieczę zastępczą, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakład karny lub areszt, zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze, zakłady pracy chronionej), osi II (osoby odbywające karę pozbawienia wolności, przedstawiciele społeczności romskiej) i osi IV (grupy opisane poniżej).

W osi I wsparcie w zakresie kompleksowej aktywizacji zawodowej otrzymało 819 tys. os. młodych niepracujących, z czego 248 tys. to osoby długotrwale bezrobotne. Ponad 421 tys. osób młodych pochodziło z terenów wiejskich, gdzie jest szczególne ryzyko wykluczenia społecznego. W wyniku tych działań 583,8 tys. osób młodych podjęło pracę po zakończeniu udziału w projekcie, a 144,5 uzyskało nowe kwalifikacje.

W PO WER realizowano również projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową os. młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w dwóch edycjach Programu IdA  (niem. Integration durch Austausch, pol. Integracja przez Wymianę) . Na działania te przeznaczono łącznie kwotę ponad 12,4 mln EUR (wkład UE ok. 12 mln EUR). Grupą docelową ww. proj. były os. z grupy NEET, tj. os., które nie przejawiają aktywności tak zawodowej, jak i na polu kształcenia. Wsparciem w postaci programów mobilności ponadnarodowej zostało objętych ponad 1 850 os. z grupy NEET, z których ponad 90% uzyskało kompetencje zawodowe lub kluczowe.

W Osi II aktywizacją społeczno-zawodową objęto osoby z dwóch grup szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne i ubóstwo, tj. Romów i osoby przebywające w jednostkach penitencjarnych. Wsparcie uzyskało 2,3 tys. Romów oraz 50,1 tys. więźniów. Aktywizacja miała wielowymiarowy charakter, docelowo prowadzić miała jednak do zwiększenia szans uczestników do podjęcia zatrudnienia. 36,4 tys. więźniów (73% korzystających ze wsparcia) oraz 611 Romów (26%) podjęło pracę w ciągu 4 tygodni od zakończenia wsparcia.

Działania dotyczące osób z niepełnosprawnościami skupiły się na kwestiach systemowych – od monitoringu działalności ponad 800 jednostek administracji publicznej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, przez rewizję i rozbudowę instrumentów wspierających rehabilitację społeczną oraz aktywność zawodową osób, wypracowanie standardów dostępnej szkoły, szpitala i placówki POZ, po opracowanie i przetestowanie z udziałem ponad 600 osób w 6 ośrodkach modelu kompleksowej rehabilitacji czy szkolenia dla blisko 5 tys. pracowników sektora transportu zbiorowego z obsługi osób o szczególnych potrzebach.

W POWER oferowane było również wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością którego celem było zwiększenie poziomu i jakości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami i osób biernych zawodowo z powodu choroby. W projektach tych wsparciem objęto 4949 osób bezrobotnych z niepełnosprawnością oraz 5125 osób biernych zawodowo.

Łącznie w PO WER wsparciem objęto 112,3 tys. os. z niepełnosprawnościami, a także 79,6 tys. migrantów i cudzoziemców i 7,3 tys. os. w kryzysie bezdomności.

# Część C – sprawozdanie złożone w 2019 r. i końcowe sprawozdanie

# Inteligentny, trwały wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 stanowił odpowiedź na wyzwania postawione w unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu, tj. strategii Europa 2020.  Był także instrumentem wdrażania tej strategii, przyczyniając się do realizacji trzech z pięciu głównych celów strategii: w obszarze zatrudnienia, edukacji i szkolnictwa wyższego oraz ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego. Na działania w tych obszarach przeznaczono 4,4 mld EUR (4,4 mld EUR dofinansowania UE), czyli 80% alokacji całego Programu.

- Cel w zakresie zatrudnienia

Jeden z kluczowych celów Strategii Europa 2020 dotyczył wzrostu w Unii Europejskiej poziomu zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat do 75%. Zgodnie z danymi Eurostatu, wskaźnik ten wyniósł dla Polski w 2023 r. 77,9%, przekraczając średnią unijną (75,3%) i cel krajowy (71%). Jest to także najwyższa wartość dla tego wskaźnika od początku PO WER. W programie na promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników przeznaczono 2,2 mld EUR, co stanowi aż 39% alokacji całego Programu. Działania realizowane były w ramach następujących PI:

- 8i dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników;

- 8ii trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży;

- 8iv równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego;

- 8v. przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian;

- 8vi aktywne i zdrowe starzenie się;

- 8vii modernizacja instytucji działających na rynku pracy, takich jak publiczne i prywatne służby zatrudnienia, oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy, w tym poprzez przedsięwzięcia służące zwiększaniu ponadnarodowej mobilności pracowników, oraz systemy mobilności oraz lepszej współpracy instytucji i właściwych zainteresowanych podmiotów.

- Cele w zakresie edukacji

W obszarze edukacji Strategia Europa 2020 zakładała:

- spadek odsetka osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do poziomu poniżej 10% (cel krajowy: 4,5%),

- wzrost wartości wskaźnika osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe do poziomu co najmniej 40% (cel krajowy: 45%).

Odsetek osób w wieku 18-24 lata z niskim wykształceniem i niekontynuujących nauki systematycznie się obniżał. W 2023 osiągnął najniższą wartość od początku wdrażania PO WER – 3,7%. Jest to także wynik znacząco niższy od średniej unijnej, która wynosi 9,5%. Podobny trend zauważalny jest we wskaźniku dotyczącym osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie. Według danych Eurostat w 2023 r. 49,2% populacji w wieku 30-34 lata posiadało wykształcenie wyższe. Jest to także wyniki powyżej średniej unijnej wynoszącej 43,9%. Oba wskaźniki przekroczyły cele zakładane w strategii oraz wyznaczone cele krajowe. W PO WER na inwestycje w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie przeznaczono 1,8 mld EUR, co stanowi 32% alokacji całego Programu. Działania realizowane były w ramach następujących PI:

- 10i ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia;

- 10ii poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji;

- 10iii wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji;

- 10iv lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

- Cel w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

W zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym strategia Europa 2020 zakłada zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o 20 mln w odniesieniu do 2008 r. Jako cel dla Polski wskazano obniżenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 1,5 mln. Cel ten został przez Polskę osiągnięty już w 2013 r. W kolejnych latach trend spadku wskaźników dot. ubóstwa co do zasady utrzymywał się. Odsetek populacji zagrożony ubóstwem i wykluczeniem społecznym osiągnął najniższy wynik od początku wdrażania PO WER w roku 2022 – 15,9%. Pomiędzy rokiem 2022 a 2023 odnotowano wzrost wskaźnika o 0,4 p.p. do poziomu 16,3% przy średniej unijnej na poziomie 21,4%. Na walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w PO WER przeznaczono 543 mln EUR, czyli 9,8% alokacji Programu. Działania realizowane były w ramach następujących PI:

- 9i aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie;

- 9iv ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym;

- 9v wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020.

Krajowe Programy Reform (KPR) były podstawowym instrumentem realizacji przez państwa członkowskie UE Strategii „Europa 2020”. W związku z kończącym się okresem obowiązywania tej strategii, ostatnim KPR odwołującym się wprost do niej była aktualizacja 2020/2021 przyjęta przez Radę Ministrów w 2020 roku. Ta aktualizacja miała charakter dokumentu stanowiącego pomost między strategią „Europa 2020”, a nową strategią, przedstawioną przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r., która zawiera wizję długofalowego rozwoju UE – Europejski Zielony Ład. Strategia ta kładzie nacisk na wzmocnienie konkurencyjności UE oraz stały rozwój gospodarczy przy założeniu osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy. Dodatkowo w nowych KPR mocno skoncentrowano się na postępach w realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W ramach PO WER realizowano wiele działań zawartych w KPR, wpisujących się w cele Strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia, edukacji oraz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, wdrażano seminaria dla przedstawicieli średnich przedsiębiorstw na temat równości szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy oraz działania skierowane do małych przedsiębiorstw. W celu realizacji wyzwań w obszarze włączenia społecznego i poprawy zatrudnialności m.in. wspierano wdrażanie „Gwarancji dla młodzieży” oraz rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym udzielano preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej. By sprostać wyzwaniom edukacyjnym, m.in. przygotowano ostateczną wersję modelu szkoły ćwiczeń oraz rekomendacji do zmian w przepisach prawa umożliwiających funkcjonowanie szkół ćwiczeń w systemie edukacji. Wdrażano konkursy na zintegrowane programy uczelni w trzech ścieżkach. PO WER stanowił też istotny filar wdrażania Programu Dostępność Plus, po jego przyjęciu przez Radę Ministrów oraz odpowiednich zmianach PO WER. Dzięki temu możliwa była realizacja szeregu działań zwiększających dostępność przestrzeni i usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, co przyczyniło się do pełniejszej realizacji celu dotyczącego walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, sprzyjając również celowi zatrudnieniowemu.

Warto także zauważyć, że KPR od aktualizacji 2020/21 został także rozbudowany o opis zestawu przedsięwzięć mających na celu działania w obszarze bezpośredniej walki z pandemią COVID-19 i przeciwdziałanie rozszerzającym się jej skutkom ekonomicznym. W związku ze skalą pandemii COVID-19 i jej oddziaływaniem na sytuację społeczno-ekonomiczną, w tym na realizację celów Strategii „Europa 2020”, zasadne było włączenie tego elementu do KPR. Wśród wdrażanych przez Polskę działań znalazły się także te realizowane przy udziale środków PO WER. Jako najważniejsze przykłady można wymienić:

- zaangażowanie środków PO WER w dopłaty do wynagrodzeń pracowników (tzw. short-term work schemes). Środki te (razem z alokacją z RPO) zasilały Fundusz Pracy i były dystrybuowane przez powiatowe urzędy pracy,

- wdrażanie komplementarnych działań w zakresie tymczasowego wzmocnienia kadr i zabezpieczenia osób przebywających w domach pomocy społecznej,

- wsparcie placówek pieczy zastępczej w zakresie umożliwienia dzieciom pełnego uczestnictwa w zdalnym nauczaniu poprzez zakup sprzętu oraz dostarczenie środków ochrony osobistej,

- zapewniono również ochronę uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz bezpiecznej rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami,

- środki na szkolenia i doradztwo w zakresie funkcjonowania w warunkach epidemii dla przedsiębiorstw w 13 sektorach,

- wykorzystanie dodatkowych środków z instrumentu REACT-EU na wsparcie psychologiczne i rozwój kompetencji kadr systemu ochrony zdrowia.

W KPR wskazuje się także postępy w realizacji Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (EFPS). EFPS, ogłoszony w 2017 r., określa 20 kluczowych zasad tworzenia silnej społecznie Europy. Zasady te dzielą się na trzy obszary interwencji: (1) równe szanse i dostęp do rynku pracy, (2) uczciwe warunki pracy oraz (3) ochrona socjalna i inkluzywność. 4 marca 2021 r. Komisja Europejska (KE) opublikowała Plan Działania dla wdrożenia EFPS. Plan określa szereg działań w ramach UE, które KE zobowiązała się podjąć w trakcie obecnego mandatu, opierając się na inicjatywach przedstawionych przez Komisję od czasu ogłoszenia EFPS w Goteborgu w 2017 r. Ma to być także dokument programowy UE na obecną dekadę, do 2030 r.

W Planie przedstawiono trzy nowe główne cele UE w zakresie zatrudnienia, umiejętności i ochrony socjalnej, które mają zostać osiągnięte do 2030 r.:

- co najmniej 78 proc. osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie;

- co najmniej 60 proc. wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w szkoleniu;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zostać zredukowana o co najmniej 15 mln.

Były to cele wyznaczone do osiągniecia na poziomie UE. Polska podczas posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO) 16 czerwca 2022 r. zobowiązała się do osiągnięcia do 2030 roku następujących wartości:

- co najmniej 78,3% osób w wieku 20–64 lat powinno mieć zatrudnienie;

- co najmniej 51,7% wszystkich osób dorosłych powinno każdego roku uczestniczyć w rozwoju umiejętności;

- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powinna zostać zredukowana o co najmniej 1,5 mln.

W związku z faktem, że wdrażanie PO WER kontynuowano do roku 2023, wiele z wymienionych wyżej interwencji przewidzianych do realizacji w programie pozostało aktualne także w kontekście wyzwań określonych w ramach EFPS. Wdrażanie PO WER w okresie obowiązywania EFPS przyczyniało się do realizacji określonych w tej strategii celów. Warto odnotować przykłady rozwiązań, które zostały wypracowane w PO WER, a dalsze ich wdrażanie wprost przyczyniło się do realizacji celów stawianych w nowej strategii. Jako najważniejsze można wymienić Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, asysta prawna dla osób z niepełnosprawnościami, mobilny doradza włączenia społecznego, systemowe wdrażanie modelu Najpierw mieszkanie czy Centra Usług Społecznych. Wskazane tu rozwiązania były wypracowane lub pilotowane w PO WER, a ich dalsze wdrażanie w ramach EFS+ wzmocni realizację celów EFPS.

# Kwestie mające wpływ na wykonanie programu i podjęte działania — ramy wykonania

Wszystkie wskaźniki z ram wykonania w PO WER zostały osiągnięte na poziomie min. 85%. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji wskaźników w poszczególnych osiach Programu przedstawiono w punkcie 11 sprawozdania (Ocena wdrażania programu operacyjnego).

# Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Inicjatywy przedstawiono w części 5 sprawozdania (Informacje na temat wdrażania inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych).

Biorąc pod uwagę wdrażanie Inicjatywy należy podkreślić, że w wyniku zrealizowanych projektów 165,4 tys. bezrobotnych (tj. 85% celu, w tym 66,4 tys. osób długotrwale bezrobotnych, czyli 85% celu dla tej grupy docelowej) oraz blisko 21,6 tys. biernych zawodowo (141% celu) otrzymało ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu. Natomiast blisko 209,1 tys. osób bezrobotnych (117% celu), w tym 77,8 tys. długotrwale (130% celu), oraz 22,5 tys. biernych zawodowo (110% celu) po zakończeniu udziału w projektach realizowanych w ramach Inicjatywy uczestniczyło w kształceniu lub szkoleniu, uzyskało kwalifikacje lub podjęło pracę (w tym na własny rachunek). Zaplanowane rezultaty zostały więc w większości przypadków przekroczone. Większa niż zaplanowano skala wsparcia przyczyniła się do poprawy sytuacji szerszej grupy osób młodych z tzw. kategorii NEET i ich włączenia społecznego.

Ryzyko pozostawania poza zatrudnieniem, kształceniem i szkoleniem po udziale w projekcie YEI było mniejsze, jeśli wsparcie było dopasowane do potrzeb uczestnika, umożliwiało mu zdobycie kwalifikacji zawodowych lub uczestnik nie był obarczony koniecznością opieki nad inną osobą zależną.

Analiza danych dotycząca uczestników projektów YEI pozwala stwierdzić, że 65,5% z nich otrzymało ofertę pracy. Uczestnicy YEI, którzy taką ofertę otrzymali, mieli znacznie większe szanse posiadania zatrudnienia sześć miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, a jeśli tę ofertę przyjęli, bardziej pozytywnie oceniali otrzymane wsparcie.

Spośród wszystkich uczestników YEI 40% deklarowało, że pół roku po zakończeniu udziału w projekcie wykonywało pracę, która została im zaoferowana w jego ramach. Można zatem sformułować wniosek, że w przypadku znaczącej części uczestników oferty pracy przyczyniły się do podjęcia przez nich zatrudnienia, co składania do pozytywnej oceny jakości tych ofert.

Odnośnie uczestników EFS zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym badania wykazały, że odsetek tych, którzy posiadali pracę, rósł wraz z upływem czasu od zakończenia udziału w projekcie. O ile sześć miesięcy po tej dacie wynosił 37%, o tyle po upływie trzech lat było to już 58%. Zdecydowana większość (82%) tego typu uczestników, którzy pracowali około roku po zaprzestaniu wsparcia, miało  status osoby zatrudnionej lub samozatrudnionej również dwa lata później.

# ZAŁĄCZNIK III

# Wykaz operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe / operacji zawieszonych w wyniku postępowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym

W związku z toczącym się procesem zamykania PO WER i bieżącą aktualizacją operacji, w sprawie których trwa postępowanie krajowe/operacji zawieszonych w wyniku postepowania sądowego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym na obecnym etapie nie będzie dołączony wykaz tych projektów w załączniku III do końcowego Sprawozdania z wdrażania PO WER. Zgodnie z Zasadami zamykania PO WER załącznik III będzie aktualizowany przez IP do 31 grudnia 2024 r. i po tym okresie w wersji finalnej zostanie uwzględniony w dokumentach zamknięcia PO WER.

Rolę IP PO WER pełniły wówczas MAiC, MEN, MPiPS, MS, MZ, NCBR, PARP,

Od 2019 r. badania do PE PO WER zgłosiły 4 IP regionalne: WUP Rzeszów, WUP Kraków WUP Warszawa, WUP Gdańsk. W tych IP istniała potrzeba realizacji badań, których nie podjęto na poziomie centralnym.

33,3 mln zł na badania IZ oraz IP PO WER oraz 6,7 mln zł na badania ad hoc, zapewnienie dostępu do danych i budowę potencjału ewaluacyjnego,