STRESZCZENIE SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO Z REALIZACJI PO WER 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) to krajowy program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. PO WER powstał w odpowiedzi na wyzwania i potrzeby reform w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego, zdrowia, edukacji i administracji publicznej. Program swoim zakresem obejmował obszary wskazane na schemacie.

# OSIE PRIORYTETOWE PO WER I PRZEGLĄD STANU WDRAŻANIA

# Uczestnicy projektów PO WER

Wsparciem objęto 3,2 mln osób – z czego 61,9 % to kobiety.

- 87% bezrobotnych i 96% długotrwale bezrobotnych uczestników to osoby biorące udział w projektach w Osi I Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

- Najwięcej uczestników biernych zawodowo uczestniczyło w projektach w Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju (głównie studenci) – 56,6% wszystkich biernych zawodowo.

- Pracujący uczestnicy to głównie osoby z Osi II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (30,4%) - podnoszący kompetencje pracownicy administracji publicznej, Osi V Wsparcie dla obszaru zdrowia (23,3%) - kadry medyczne oraz Osi III (21,5%) – pracownicy uczelni.

- Osoby poniżej 25 r.ż. stanowiły 44% uczestników projektów (głównie studenci w Osi III i osoby wspierane na rynku pracy w Osi I), a osoby powyżej 54 r. życia – 8,7% (prawie połowa otrzymała wsparcie w zakresie zdrowia w Osi III).

- W projektach wzięło udział 112,3 tys. osób z niepełnosprawnościami (3,5% uczestników, z czego 37,7% w Osi I, w której przewidziano dla tej grupy osobne działanie).

- 1,2 mln uczestników pochodziło z terenów wiejskich (36,4% uczestników).

- Wsparcie otrzymało również 7,3 tys. osób w kryzysie bezdomności lub dotkniętych wykluczeniem mieszkaniowym.

- 79,6 tys. migrantów, osób obcego pochodzenia lub należących do mniejszości skorzystało z różnych form wsparcia w Programie.

- Większość uczestników projektów PO WER to osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub policealnym (44,4%) lub wyższym (40,6%), a najmniej z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (14%).

- 654,1 tys. osób po zakończeniu udziału w projekcie podjęło pracę (36,1% osób biernych i bezrobotnych), a 384,8 tys. osób uzyskało dzięki PO WER kwalifikacje.

- Z działań w zakresie zwalczania i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 skorzystało 231,8 tys. osób i 39 tys. podmiotów. Wydatkowano na ten cel 528 mln EUR.

# Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych realizowana była w Osi I Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Jej celem było zapewnienie wsparcia finansowego regionom najbardziej dotkniętym bezrobociem wśród osób młodych. Początkowo Inicjatywa była skierowana do osób mieszkających w 10 województwach, w których poziom bezrobocia wśród osób młodych przekroczył 25% (analogiczne wsparcie udzielane było w pozostałych województwach ze środków EFS). Od 2019 r. wsparcie z Inicjatywy realizowane było już wyłącznie w woj. podkarpackim, które spełniało warunek kwalifikowalności dotyczący poziomu bezrobocia osób młodych.

Wsparcie skierowane było do osób między 15 a 29 r.ż. kwalifikujących się do kategorii NEET. W ciągu 4 miesięcy osobom młodym zapewniona była wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu.

# Analiza postępu finansowego

W ramach PO WER ogłoszono 831 naborów, z czego 425 to nabory w trybie konkursowym (51%). Łączny budżet naborów wyniósł ponad 6,5 mld EUR, w tym ok. 3,3 mld EUR w trybie konkursowym, ok. 3,1 mld EUR – pozakonkursowym i ok. 185 mln EUR - nadzwyczajnym. Do końca wdrażania programu PO WER zakończono 808 naborów, natomiast 23 unieważniono.

Do końca 2023 r. (tj. w całym okresie wdrażania PO WER) zawarto 7 519 umów na łączną kwotę około 6,2 mld EUR. We wszystkich osiach wykorzystano w ten sposób łącznie ok. 112% alokacji – najwięcej w VII (118%) i I (116%).

Rozliczono wnioski o płatność na kwotę stanowiącą równowartość ponad 5,7 mld EUR, tj. ok. 102,7% alokacji.

Instytucja Zarządzająca na bieżąco monitorowała postęp finansowo-rzeczowy we wdrażaniu PO WER. W celu minimalizacji ryzyka niepełnego wykorzystania alokacji na bieżąco identyfikowano ewentualne zagrożenia i ich potencjalny wpływ na wykonanie założeń programu. Istotnym czynnikiem ryzyka były oszczędności, których poziom wzrósł znacząco w ostatnich latach wdrażania PO WER. Na zakończenie wdrażania, średni poziom oszczędności na projektach zakończonych wyniósł ok 8,3% (512 mln EUR).

W trakcie wdrażania programu, kilkukrotnie aktualizowano plan zagospodarowania środków, tak aby, pomimo negatywnego wpływu pandemii COVID oraz sytuacji w Ukrainie, zapewnić pełne wykorzystanie alokacji.

W efekcie podjętych działań, uwzględniając mechanizm elastyczności, rozliczono z Komisją Europejską 104% alokacji.

# Podsumowanie wyników ewaluacji